PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

--------------------

CONSEIL NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE SIDA

ET LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

(C.N.L.S. – I.S.T)

# REMERCIEMENTS

Le Coordonnateur du Secrétariat Permanent du CNLS-IST présente ses sincères gratitudes :

- au PNUD pour son soutien financier pour l’élaboration de ce plan opérationnel ;

- à l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs apports techniques ;

- à l’équipe du service du planification et suivi-évaluation du SP/CNLS et à celle du PNLS ;

- à tous les membres des comités ministériels de lutte contre le VIH/SIDA ;

- aux personnes ressources de la société civile ;

- aux Consultants Nationaux pour leur expertise.

# AVANT-PROPOS

Professeur Vincent P. PITCHE

Coordonnateur du SP/CNLS-IST

# RESUME

Suite à l’élaboration du cadre stratégique national 2012-2015, le plan opérationnel sur une période de deux ans devant servir de cadre de mise en œuvre a été élaboré. Arrivé à échéance, ce plan avait fait l’objet de revue qui faisait office en même temps d’évaluation à mi-parcours du PSN. Les résultats de cette revue avaient été présentés au cours du Forum National des partenaires de mise en œuvre. Ce forum était aussi une opportunité d’identification des points faibles et goulots d’étranglement de la mise en œuvre du plan opérationnel, mais il a aussi permis à tous les partenaires et acteurs d’identifier des pistes de solutions permettant de lever ces goulots dans le prochain plan opérationnel.

Juste après le Forum des partenaires, le processus d’élaboration du plan opérationnel 2014-2015 a été lancé. Le processus du nouveau plan a été quelque peu différent avec contournement de l’atelier de définition des cibles, et définitions des nouvelles cibles en étroite concertation avec tous les acteurs et l’appui technique du CNLS. Le plan actuel a aussi pris en compte les recommandations et suggestions de la revue à mi-parcours du PSN, notamment dans la prise en compte des changements dans le profil épidémiologique de l’infection à VIH au Togo. Ainsi l’actuel plan a maintenu son accent  sur la prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH,  a aussi pris en compte les chiffres actualisés du nombre des professionnelles de sexe et des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes dans le cadre des activités. Ces chiffres auront  à coup sûr un impact sur le budget et les produits du PSN, mais mieux vaut les prendre maintenant en compte afin de renforcer les activités de prévention et de prise en charge dans ces groupes cibles.

Ce plan qui n’est qu’une continuité du précédent a néanmoins respecté les cibles et produits définis dans le PSN. Ces produits et cibles sont soumis à l’appréciation des acteurs et partenaires financiers et techniques, au cours d’un atelier de validation de trois jours pendant lesquels ils ont parcouru le document et revoir les stratégies, activités et cibles tenant compte des réalités du terrain et des fonds disponibles.

De nouvelles cibles ont été aussi défini en prenant en compte les résultats à mi-parcours, qui si elles sont réalisées à la fin de ce plan opérationnel, apprécieraient les performances réalisées à l’échéance du PSN.

Pour une mise en œuvre optimale des activités, les budgets pour les deux années de ce plan opérationnel sont estimés à :

- Pour l’année 2014, 17 535 933 406 FCFA avec 16 321 364 840 F CFA disponibles et sécurisés et 1 214 568 566 F CFA à rechercher.

- Pour 2015, 19 477 406 289 F CFA dont 12 153 215 947 FCFA (48,68%) sont disponibles et sécurisés et 7 324 190 342 F CFA à rechercher.

# SOMMAIRE

Remerciements	i

Avant-propos	ii

Résumé	iii

Sommaire	iv

Sigles et acronymes	v

1.	RAPPEL DU CONTEXTE NATIONAL ET DE LA REPONSE CONTRE LE VIH 
ET LE SIDA	1

1.1	Introduction	2

1.2	Généralités sur le Togo	2

1.3	Contexte politique, administratif et économique	4

1.4	Profil épidémiologique du VIH	5

1.5	Réponse nationale à l’infection VIH	5

2.	RAPPEL DE L’ORIENTATION ET DU CADRE DE RESULTATS DU PSN 2012-2015	7

2.1.	Orientations Stratégiques du PSN 2012-2015	8

3.	LEÇONS APPRISES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN OPERATIONNEL 
2012-2013 (PRINCIPAUX RESULTATS DE LA REVUE A MI-PARCOURS DU PSN 2012-2015)	20

3.1.	Pour l’axe stratégique « prévention »,	21

3.2.	Pour l’axe prise en charge globale	21

3.3.	Pour l’axe renforcement de la gouvernance et gestion de la réponse	22

3.4.	Principaux goulots d’étranglement identifiés	22

3.5.	Analyse des forces et faiblesse du plan opérationnel  2012-2013	23

4.	PLAN OPERATIONNEL 2014-2015	24

4.1.	Préparation de l’élaboration du Plan Opérationnel 2014 – 2015	25

4.2.	Rédaction du Plan Opérationnel	25

4.3.	Atelier de validation du Plan Opérationnel	26

4.4.	Finalisation du Plan Opérationnel	26

4.5.	Plan des interventions en 2014	27

4.6.	Plan des interventions en 2015	55

4.7.	Budget du plan opérationnel 2014 – 2015	82

4.8.	Mise en œuvre du plan opérationnel	86

4.9.	Indicateurs de suivi et cadre de performance du plan opérationnel	86

4.10.	Indicateurs de suivi du plan opérationnel 2014-2015	87

4.11.	Cadre de performance du plan opérationnel 2012-2013	92

5.	RISQUES ET HYPOTHESES	102

ANNEXES	104

# SIGLES ET ACRONYMES

AES/LB :	Accident d'Exposition au Sang et Liquides Biologiques

BIT :		Bureau International du Travail

CAMEG :	Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Génériques

CDI : 		Consommateur de Drogue Injectable

CESAG :	Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion

CHR :		Centre Hospitalier Régional

CNAD :		Comité National Anti-Drogue

CNLS-IST	Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles

CNTS :		Centre National de Transfusion Sanguine

CPLS-IST :	Comité Préfectoral de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles

CRLS-IST :	Comité Régional de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles

CRTS :		Centre Régional de Transfusion Sanguine

DSF : 		Division de la Santé Familiale

EPP : 		Estimation Package Projection

HSH :		Hommes ayant des rapports Sexuels avec d'autres Hommes

IEC/CCC	Information, Education, Communication/ Communication pour le Changement de Comportements

IO :		Infections opportunistes

OBC : 		Organisation à Base Communautaire

OCAL : 	Organisation du Corridor Abidjan-Lagos

OEV : 		Orphelins et Enfants Vulnérables

OHP :		Opération Haute Protection

OMD : 		Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONUDC :	Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

ONUSIDA :	Programme Conjoint des Nations Unies pour le VIH

OSC :		Organisation de la Société Civile

PCR :		Polymerase Chain Reaction (Réaction en Chaîne par Polymérase)

PEC :		Prise en charge

PNDS :		Plan National de Développement Sanitaire

PNLS-IST :	Programme National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles

PNUD :		Programme des Nations Unies pour le Développement

PONM :	Plan Opérationnel National Multisectoriel

PS :		Professionnelle du Sexe

PSN :		Plan Stratégique National

PTME :		Prévention de la Transmission Mère-Enfant

PVVIH :	Personnes Vivant avec le VIH

REDES :	Ressources et Dépenses de Sida

SMI :		Soins Maternels Infantiles

SP/CNLS-IST	Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles

SSR :		Santé Sexuelle et de Reproduction

RAPPEL DU CONTEXTE NATIONAL
ET DE LA REPONSE CONTRE
LE VIH ET LE SIDA

## Introduction

L’épidémie du VIH est depuis plus de 20 ans, un véritable problème de santé publique et de développement au Togo. Pour répondre plus efficacement aux défis posés par celle-ci, le gouvernement a mis en place le Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST) en 2001.Dans le cadre de son rôle de coordination de la réponse multisectorielle, le CNLS-IST a élaboré et mis en œuvre des plans stratégiques de lutte contre le sida dont l’actuel couvre la période 2016 – 2020.

La revue du plan stratégique 2012-2015 avait permis de mesurer le degré de réalisation des activités, mais aussi de lever des goulots d’étranglement et de proposer des stratégies visant à y apporter des solutions qui sont prises en compte dans la rédaction du PSN 2016 – 2020 et seront pris en compte dans l’élaboration du plan opérationnel. Les résultats de cette revue ont fait ressortir que certains indicateurs, sans atteindre les niveaux de performance souhaitée, ont néanmoins abouti à des taux de réalisation acceptable. Et pour d’autres indicateurs, des efforts supplémentaires restent à fournir. Cette revue a aussi noté, la prise en compte de plus en plus forte des acteurs de la nécessité de la prise en compte des groupes et populations vulnérables dans les stratégies de lutte.

Le présent plan opérationnel 2016 – 2018 qui s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur a été élaboré dans un processus légèrement différent, mais dans le même souci de respect des effets et produits décrits dans le PSN 2016 – 2020.

## Généralités sur le Togo

### Contexte géographique

Le Togo est un pays de l’Afrique de l’Ouest. D’une superficie de 56 785 Km², il se présente sous la forme d’un rectangle qui s’étale sur une longueur de 600 km et une largeur variant entre 50 et 150 km. Il est limité par le Bénin à l’Est, le Ghana à l’Ouest, le Burkina Faso au nord et s’ouvre au sud sur le Golfe de Guinée par un littoral de 50 km. La capitale du Togo est Lomé.

## Contexte politique, administratif et économique

### Organisation politique et administrative

Le Togo compte cinq régions administratives (Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime), 35 préfectures, 1 sous-préfecture. Lomé, la capitale, est subdivisé en 5 arrondissements administratifs.

### Aperçu économique et social

La situation économique du Togo reste encore fragile. En effet, le revenu par tête d’habitant était de 588 USD en 2011.

Le contexte social est marqué par une incidence   élevée de la pauvreté (et de l’extrême pauvreté) au sein de la population togolaise. Celle-ci a été estimée à 58,7% en 2011, sur le plan national avec d’importantes disparités selon les milieux de résidence. En effet, selon les résultats de l’enquête QUIBB réalisée en 2006, la pauvreté est essentiellement.

Par ailleurs, la faiblesse des niveaux d’instruction et l’analphabétisme des femmes en âge de procréer poussent à la précocité de l’entrée en union et à la grande multiparité, favorisant ainsi la persistance des pratiques traditionnelles qui sont défavorables à la santé. Enfin, la pauvreté figure parmi les principaux déterminants de la croissance rapide de la pandémie de l’infection à VIH car, entre autres, elle force de nombreuses personnes, notamment les jeunes femmes et les filles dans le besoin à adopter des comportements à risque tels que la prostitution.

### Contexte démographique et culturel

Selon les estimations découlant des résultats du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de novembre 2010, la population du Togo est évaluée à 7,13 millions habitants en 2015 (INSEED) dont 48,6 % 51,4 % hommes et femmes parmi lesquelles 25 % sont en âge de procréer (15 à 49 ans). Les caractéristiques de cette population sont : une prépondérance des moins de 25 ans (environ 60 %) dont 18,6 % des jeunes de 15 à 24 ans, une croissance démographique de 2,84 % par an, une forte concentration dans la Région Maritime (41,7 %) et un indice synthétique de fécondité (ISF) élevé (4,1 enfants/femme).

### Contexte législatif et programmatique

Le droit à la santé est reconnu par la Constitution de la IVème République Togolaise du 14 octobre 1992 qui dispose en son article 34 que « l'Etat reconnaît aux citoyens le droit à la santé. Il œuvre à le promouvoir ». Au plan national, le Togo a adopté plusieurs documents de politiques et stratégies à savoir :

- Le Document de Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l'Emploi (SCAPE) 2013-2017 ;

- La politique nationale des interventions à base communautaire ;

- La politique et normes en santé de la reproduction, planification familiale et infections sexuellement transmissibles, 2009 ;

- La stratégie nationale de l’Accès Universel aux services de traitement, soins et appui ;

- La stratégie nationale de développement à long terme basée sur les OMD ;

- Le plan stratégique de développement du système transfusionnel Togolais 2010-2014 ;

- La stratégie nationale de passage à échelle des services pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant au Togo ;

- La politique nationale pour l’équité et l’égalité de genre du Togo.

## Profil épidémiologique du VIH

Au Togo, en 2014, la prévalence du VIH dans la population générale était estimée à 2,5 % (Rapport EDST). L’épidémie est de type généralisé avec des disparités entre les groupes de population, entre les différentes régions du pays et entre les sexes. En milieu urbain la prévalence est estimée à 3,5% largement supérieure à la moyenne nationale,  contre 1,5% en milieu rural. Le contexte épidémiologique du Togo est marqué par une féminisation de l’épidémie (69,1% des personnes vivant avec le VIH au Togo en 2015 sont de sexe féminin). Parmi les PVVIH de sexe féminin, 5961 sont porteuses de grossesse donnant déjà  une prévision sur le défi de l’élimination de la transmission mère enfant du VIH, car les nouvelles infections issues de la transmission mère enfant représentent 27.63% de toutes les nouvelles infections en 2013.

Il faut aussi noter une forte prévalence de l’infection parmi les populations clés telles que les PS les HSH et les utilisateurs de drogues injectables dont la prévalence à l’infection VIH est estimée d’après une étude sentinelle dans ces groupes respectivement à 11,7%, 13,0% (2015) et 5.5% (2011).

## Réponse nationale à l’infection VIH

Depuis la découverte des premiers cas de sida au Togo, l’engagement de l’Etat s’est manifesté aussitôt sur le plan institutionnel par la création en 1987 d’un Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) et la mise en place d’un Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) au niveau du Ministère de la Santé.

En avril 2000, le Togo a commencé le processus de planification stratégique de lutte contre le sida qui a abouti à l’élaboration et à la mise en œuvre du Cadre Stratégique National de lutte contre le VIH et les IST 2001-2005. En 2001, le gouvernement togolais s’est engagé dans une approche multisectorielle et pluridisciplinaire de la lutte contre la pandémie. Cet engagement a abouti à la création, par décret présidentiel N° 2001-173/PR du 11 octobre 2001, du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST). Le CNLS-IST, de composition multisectorielle, est présidé par le Chef de l’Etat, Président de la République. Le CNLS-IST a des démembrements que sont les Comité Régionaux de Lutte contre le Sida et les IST (CRLS-IST) et les Comité Préfectoraux de Lutte contre le Sida et les IST (CPLS-IST). Les CPLS-IST sont présidés par les Préfets alors que les CRLS-IST sont présidés par les Préfets des chefs-lieux de région.

Les missions dévolues au CNLS-IST sont de définir les orientations politiques, de mobiliser les ressources, d’évaluer l’efficacité de la lutte contre le VIH et d’approuver les budgets et programmes annuels d’actions. Le CNLS-IST est opérationnel à travers son Secrétariat Permanent. Il est reconnu par tous les acteurs et partenaires comme la seule autorité nationale de coordination de la lutte contre le sida.

Depuis 2001, la réponse nationale au VIH est organisée autour de trois cadres d’intervention multisectorielle sous le Leadership du Secrétariat du CNLS-IST: le Cadre Stratégique National contre le sida 2001-2005, le Plan Stratégique National de lutte contre le sida 2007-2010 et le plan stratégique 2012-2015. Afin de faciliter la mise en œuvre du plan stratégique 2012-2015, différents outils ont été élaborés dont le plan opérationnel à mi-parcours 2012 – 2013 ayant fait récemment l’objet d’une revue. Cette revue a permis l’identification des principaux goulots d’étranglements à l’atteinte des objectifs fixés et à coup sûr ralentir la réalisation de la vision globale d’un Togo sans nouvelles infections à l’horizon 2020. Par conséquent, dans le but d’une réalisation optimale des objectifs du plan stratégique, les résultats et recommandations issus de la revue seront incorporés dans le présent plan opérationnel 2014 – 2015.

Sur le plan dépenses et mobilisation des ressources dans le cadre de la lutte contre le VIH, entre 2007 et 2010, 33 214 856 455 FCFA ont été effectivement mobilisés et dépensés. Ce montant représente 54,76 % des 60 651 012 136 FCFA prévus pour la mise en œuvre du Plan stratégique 2007-2010. En 2013, les fonds dépensés pour les activités de lutte contre le SIDA  au Togo s’élèvent 10 879 405 137 FCFA provenant de trois sources de financement: publique, privée y compris les OSC et internationale. La revue à mi-parcours a constaté le contraste entre le gap financier pour les activités du plan opérationnel et le faible taux de décaissement des fonds disponibles. Ce contraste est en partie lié aux conditionnalités du Fonds mondial – principal bailleur international - et à la faiblesse de la qualité du reporting, conditionnalité pour le décaissement pour la poursuite de certaines activités. Le présent plan stratégique s’attèlera à proposer des stratégies pour lever ces goulots afin de mettre à disposition des acteurs d’implémentation les outils et ressources nécessaires pour l’atteinte des objectifs.

La situation de l’épidémie de VIH et de la riposte au Togo, appelle à des mesures novatrices prenant en compte le profil épidémiologique, les populations clés et les nouvelles recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la prise en charge et les mesures de prévention. Présentement ces actions ne se posent plus en termes de couverture mais en termes de qualité des services offerts et de qualité de rapportage des résultats obtenus. Les principaux paquets d’interventions qui produisent des résultats susceptibles d’endiguer l’épidémie de VIH sont connus, déjà mis en œuvre et produit des résultats encourageants. Les interventions proposées dans le plan stratégique 2012-2015 ciblent les bénéficiaires suivants : les professionnels du sexe, les Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres Hommes, les consommateurs de drogues, les détenus, les routiers, les hommes en uniformes, les jeunes, les femmes, les PVVIH et les OEV. Le présent plan opérationnel tout comme le précédent concentrent la planification globale de toutes les interventions de la riposte nationale et découlent du PSN qui sert de document de référence national.

RAPPEL DE L’ORIENTATION
ET DU CADRE DE RESULTATS
DU PSN 2012-2015

## Orientations Stratégiques du PSN 2012-2015

### Vision et principes directeurs

- Vision

Avoir à moyen terme une population en bonne santé exempte du VIH/SIDA, avec l’émergence d’une génération sans Sida au Togo.

- Principes directeurs

- Alignements sur les stratégies nationales et internationales

Le plan stratégique de lutte contre le SIDA est arrimé sur les objectifs et orientations stratégiques définis par la SCAPE, le PNDS, la stratégie des 3X90 de l’ONUSIDA et les ODD.

- Accès universel des services et décentralisation

Les services de conseil et dépistage, de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, de prise en charge doivent être disponibles, accessibles en tenant compte des aspects économiques, géographiques, du taux de prévalence et des groupes vulnérables et les groupes à haut risque.  Pour ce fait, il faut accélérer l’extension rapide de tous les services à offrir en mettant un accent sur la gestion décentralisée de la réponse.

- Approche multisectorielle et inclusive

La prise en charge du VIH/SIDA est basée sur une approche multisectorielle, multidimensionnelle, multidisciplinaire et communautaire.

Les PVVIH et les populations les plus vulnérables face au VIH dans leurs capacités et à tous les niveaux, seront impliquées dans tous les aspects de la politique, de la gestion et des services liés au VIH/SIDA ;

- Genre et droits humains

La dimension genre et des droits humains doit être systématiquement prise en considération dans l’élaboration et la mise en œuvre de tous les programmes et projets de lutte contre le SIDA au Togo. Cela suppose qu’il faut mettre en œuvre des mesures pour réduire les violences basées sur le genre et lutter contre les problèmes de discrimination et stigmatisation.

- Adaptation la réponse en fonction de la charge de morbidité

La mise en œuvre des interventions VIH doivent tenir compte du poids de l’épidémie en terme répartition géographique et des populations les plus touchées.

Les personnes à haut risque d’infection à VIH doivent bénéficier des programmes de prévention du VIH/SIDA adaptés ;

Les personnes les vulnérables constituent les cibles prioritaires des programmes de prévention et de prise en charge.

- Bonne gouvernance de la réponse au VIH

Le Togo a adopté les « Trois Principes Directeurs » ou « ThreeOnes » pour la gouvernance et la gestion de la réponse au VIH et au sida. En effet, les « Trois Principes Directeurs » invitent les responsables nationaux et les partenaires à s’aligner sur une coordination nationale efficace s’appuyant sur : (i) un seul cadre stratégique national ; (ii) une seule instance de coordination nationale ; et, (iii) un seul système de suivi & évaluation.

Une gestion efficiente de la réponse au VIH basée sur la responsabilité partagée, la transparence et l’obligation de rendre compte supposent qu’un résultat (impact, effet ou produit) soit le fruit d’un changement souhaitable, mesurable ou descriptible et provenant d’une relation de cause à effet.

- Décentralisation et investissement dans les villes

La décentralisation de la riposte au sida doit se faire par l’élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels sectoriels et régionaux, le renforcement des capacités des organes et structures de coordination décentralisés et l’investissement dans les villes.

### Cadre de résultats du PSN 2016-2020

Pour atteindre la vision ci-dessus fixée, trois (3) axes stratégiques ont été identifiés à savoir :

- Axe 1 : Renforcement de la prévention de l’infection à VIH et des IST ;

- Axe 2 : Intensification de la prise en charge globale ;

- Axe 3 : Renforcement de la gouvernance et gestion de la réponse.

Ces différents axes stratégiques traduits en effets, produits et interventions ou stratégies, constituent le cadre de résultats ci-après.

Impact 1 : Les nouvelles infections sont réduites de 50% dans la population générale d’ici 2020

Effet 1.1 : 90% des populations clés adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020

Prod. 1.1.1 : 34 272 701 unités de préservatifs (masculins et féminins) et 9 628 919 unités de gels lubrifiants sont offertes aux populations clés d’ici 2020

Strat. 1.1.1.1 : Renforcement de réseaux de distributions communautaires de proximité

Strat. 1.1.1.2 : Amélioration de la gestion de préservatifs et gels lubrifiants dans le circuit national pour un accès facile

Strat. 1.1.1.3 : Promotion et distribution des préservatifs et gels lubrifiants par un marketing social adapté aux populations clés

Prod. 1.1.2 : 97 110 populations clés (10 055 PS, 7 479 HSH, 2 370 UDI et 3 948 Détenus) sont dépistés au VIH d’ici 2020

Strat. 1.1.2.1 : Renforcement de l’offre de services et de la promotion du conseil dépistage en stratégie, fixe avancée et à l’initiative du prestataire y compris les compétences des acteurs en genre et droits humains

Strat. 1.1.2.2 : Extension de la stratégie sur le conseil dépistage (CDIP) dans le cadre de la prévention combinée

Strat. 1.1.2.3 : Renforcement de la disponibilité des intrants

Strat. 1.1.2.4 : Réduction des obstacles pour l’accès aux services de prévention dans les structures de soins et au niveau communautaire

Prod. 1.1.3 : 77 999 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les populations clés (40 350 PS, 20 942 HSH, 6 289 UDI et 10 417 Détenus) d’ici 2020

Strat. 1.1.3.1 : Augmentation de la couverture géographique des Services Adaptés

Strat. 1.1.3.2 : Mobilisation communautaire en faveur du diagnostic et le traitement des IST

Strat. 1.1.3.3 : Renforcement des capacités des prestataires et des agents communautaire y compris les compétences des acteurs en genre et droits humains

Effet 1.2 : 80% des Hommes, Femmes en uniforme et les populations mobiles adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020

Prod. 1.2.1 : 6 249 175 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont offerts aux Hommes, Femmes en uniforme et populations mobiles d’ici 2020

Strat. 1.2.1.1 : Renforcement de réseaux de distributions communautaires de proximité

Strat. 1.2.1.2 : Promotion et distribution des préservatifs

Strat. 1.2.1.3 : Intégration des modules VIH associé au genre et Droits Humains dans les cursus de formation des Hommes et Femmes en uniforme

Prod. 1.2.2 : 61 613 Hommes, Femmes en uniforme et 312 500 populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) sont dépistés au VIH d’ici 2020

Strat. 1.2.2.1 : Promotion du conseil dépistage volontaire du VIH

Strat. 1.2.2.2 : Renforcement de l’offre de services en stratégie fixe et avancée

Prod. 1.2.3 : 27 181 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez 4 050 Hommes, Femmes en uniforme et 23 131 populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) d’ici 2020

Strat. 1.2.3.1 : Renforcement capacité des formations sanitaires et réseau communautaire à proximité des sites des Hommes, Femmes en uniforme et des populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés)

Strat. 1.2.3.2 : Mobilisation communautaire en faveur du diagnostic et le traitement des IST

Effet 1.3 : 90% des enfants de 10 à 14 ans et des jeunes de 15 à 24ans adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020

Prod. 1.3.1 : 890 442 des adolescents de 10-14 ans et 1 523 841 jeunes de 15 à 24 ans (774 834 filles et 749008 garçons) bénéficient des programmes de prévention du VIH et des IST d’ici 2020

Strat. 1.3.1.1 : Promotion de l’éducation basée sur les compétences de vie incluant la sexualité, la socialisation de l’adolescent, les compétences courantes de vie, les VBG, droits humains, …

Strat. 1.3.1.2 : Promotion de l’abstinence sexuelle et de l’utilisation du préservatif

Strat. 1.3.1.3 : Extension et Amélioration des centres conviviaux offrant le paquet complet de prévention du VIH avec renforcement du réseau et a mobilisation communautaire

Strat. 1.3.1.4 : Promotion de la prévention positive chez les adolescents vivant avec le VIH

Prod. 1.3.2 : 152 206 jeunes de 15 à 24 ans sont dépistés au VIH d’ici 2020

Strat. 1.3.2.1 : Promotion du conseil dépistage volontaire du VIH

Strat. 1.3.2.2 : Amélioration de la couverture géographique et de la capacité des infirmeries scolaire et des enseignements professionnelles

Prod. 1.3.3 : 44 030 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les jeunes de 15 à 24 ans d’ici 2020

Strat. 1.3.3.1 : Amélioration de la couverture géographique et de la capacité des infirmeries scolaires et enseignements professionnelles

Strat. 1.3.3.2 : Amélioration de la qualité de service des formations sanitaires dans les infirmeries scolaires et enseignements professionnelles (formation des prestataires, disponibilités des intrants et médicaments, suivi des références et contre-référence,)

Prod. 1.3.4 : 2 606 212 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont offerts aux jeunes de 15 à 24 ans d’ici 2020

Strat. 1.3.4.1 : Renforcement de réseaux de distributions communautaires de proximité

Strat. 1.3.4.2 : Promotion et distribution des préservatifs

Effet 1.4 : 33 % de la population générale connaissent leur statut sérologique au VIH d’ici 2020

Prod. 1.4.1 : 2 732 504 personnes sont dépistées au VIH dans la population générale d’ici 2020

Strat. 1.4.1.1 : Vastes campagne de consultations communautaires sur la nécessité de dépistage du VIH

Strat. 1.4.1.2 : Déploiement d’un arsenal de logistique mobile et autre pour le prélèvement et dépistage

Strat. 1.4.1.3 : Intensification des conseils à l’initiative du prestataire et des approches communautaires ciblées avec promotion de marketing efficace de dépistage

Effet 1.5 : 90 % des femmes 15-49 ans adoptent des comportements à moindre risque au VIH

Prod. 1.5.1 : 1 564 930 femmes de 15-49 ans sont dépisté au VIH d’ici 2020

Strat. 1.5.1.1 : Mobilisation communautairesur la SSR/VIH (Importance de CPN, vaccination, planification familiale, etc.)

Strat. 1.5.1.2 : Renforcement/ création des services de dépistage du VIH au niveau communautaire avec promotion du dépistage volontaire et le dépistage des partenaires

Strat. 1.5.1.3 : Approvisionnement en intrants pour le dépistage du VIH

Prod. 1.5.2 : 29 457 501 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont distribués aux femmes de 15-49 d’ici 2020

Strat. 1.5.2.1 : Développement du marketing social pour la distribution et l’utilisation des préservatifs.

Strat. 1.5.2.2 : Mobilisation et renforcement communautaire (fourniture de matériels, renforcement de capacités…) pour accroître l’accès aux préservatifs et leur utilisation

Prod. 1.5.3 : 200 628 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les femmes de 15-49 ans d’ici 2020

Strat. 1.5.3.1 : Mobilisation communautaire en faveur du diagnostic et le traitement des IST

Strat. 1.5.3.2 : Renforcement des capacités des prestataires de services en matière de VBG et des agents communautaires

Strat. 1.5.3.3 : Prise en charge médico-psycho-sociale et juridique des victimes en matière de VBG

Effet 1.6 : 90 % des femmes séropositives en âge de procréer adoptent une méthode de planification de leur choix dans le cadre de la double protection

Prod. 1.6.1 : 14 273 femmes séropositives ont accès au service de Planning Familial

Strat. 1.6.1.1 : Extension et renforcement des services de Planning Familial dans les structures de prise en charge des PVVIHet les formations sanitaires en général

Strat. 1.6.1.2 : Renforcement de la distribution à base communautaire des produits Planning Familial

Strat. 1.6.1.3 : Mobilisation et renforcement communautaire pour augmenter l’utilisation des services de planning familial et réduirela stigmatisation et la discrimination liées au VIH

Strat. 1.6.1.4 : Mise en place d’une plateforme d’échange périodique entre les deux programmes (DSF et PNLS-IST)

Strat. 1.6.1.5 : Renforcement de la référence et contre référence en matière de PF/SSR/PTME

Effet 1.7 : La proportion de femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV augmentera de 87,4% à 98 % d’ici 2020.

Prod. 1.7.1 : 19 643 femmes enceintes séropositives ont bénéficié du protocole d’un traitement ARV d’ici 2020

Strat. 1.7.1.1 : Mise en place d’un dispositif national d’accompagnement de la mise en œuvre du traitement ARV chez les femmes enceintes séropositives y compris la délégation des tâches

Strat. 1.7.1.2 : Renforcement de l’intégration de la PTME dans les services PF/SMI des structures sanitaires publiques et privées avec capacitation des prestataires en éducation thérapeutique et prise en charge globale des PVVIH

Strat. 1.7.1.3 : Renforcement du mécanisme de contrôle de l’assurance qualité de l’offre des services PF/SMI/PTME

Strat. 1.7.1.4 : Approvisionnement en ARV

Strat. 1.7.1.5 : Renforcement des plateaux techniques des laboratoires (CD4 et Charge Virale)

Strat. 1.7.1.7 : Renforcement des plateaux techniques des services de gynécologie et obstétrique

Effet 1.8 : 95% des enfants issus de la PTME ont la sérologie VIH négative à 18_ mois après la naissance d’ici 2020

Prod. 1.8.1 : 14 679 nouveau-nés nés de mères séropositives sont sous cotrimoxazole

Strat. 1.8.1.1 : Approvisionnement en intrants IO

Strat. 1.8.1.2 : Renforcement du mécanisme de suivi du couple mère enfant (système de référence et contre référence, système de recherche active des perdu de vue ; groupes de soutien des femmes séropositives y compris la médiation)

Prod. 1.8.2 : 21 330 couples mère-enfants issus du protocole PTME ont bénéficié de soutien nutritionnel

Strat. 1.8.2.1 : Renforcement du soutien et conseils liés à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et accompagnement des mères dans le contexte du VIH

Strat. 1.8.2.2 : Renforcement des capacités des prestataires de soins et des relais communautaires en matière de promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune

Strat. 1.8.2.3 : Promotion des pratiques familiales essentielles

Prod. 1.8.3 : 6399 nouveau-nés nés de mères séropositives testés à la PCR1 et la sérologie au VIH à 18 mois d’âge

Strat. 1.8.3.1 : Renforcement des capacités pour le diagnostic précoce (4-6S) avec PCR1 et administration d’un traitement précoce aux nourrissons infectés

Strat. 1.8.3.2 : Approvisionnement en réactifs et intrants pour la sérologie et pour la PCR

Prod. 1.8.4 : 1029 nouveau-nés nés de moins de un an de mères séropositives éligibles sont mis sous ARV

Strat. 1.8.4.1 : Renforcement de l’accès aux traitements antirétroviraux pour les enfants éligibles au TARV

Effet 1.9 : La sécurité transfusionnelle est passée de 80% à 100% d’ici 2020

Prod. 1.9.1 : 235 000 poches de sang primaires sécurisées d’ici 2020

Strat. 1.9.1.1 : Plaidoyer pour un environnement favorable à la transfusion

Strat. 1.9.1.2 : Promotion du don de sang

Strat. 1.9.1.3 : Promotion de la fidélisation des donneurs de sang

Strat. 1.9.1.4 : Disponibilisation des intrants de transfusion à travers d’autres programmes de santé

Strat. 1.9.1.5 : Dépistage systématique de qualité des infections transmissibles sur le sang (VIH, VHB, VHC, syphilis)

Impact 2 : La mortalité des PVVIH (adultes, adolescents, enfants) est réduite de 80% d’ici 2020

Effet 2.1 : La proportion des PVVIH (adultes, adolescents et enfants) qui optent pour le suivi en soins chroniques passe de 43 % à 90 % en 2020

Prod. 2.1.1 : 88.499 personnes dépistées VIH+ sont enregistrées dans les structures de PEC

Strat. 2.1.1.1 : Renforcement du Système national d’orientation recours

Strat. 2.1.1.2 : Renforcement des capacités et extension des structures pour l’offre de services complets minimum

Prod. 2.1.2 : Les PVVIH qui bénéficient de la prophylaxie IO passe de 5.921 à 9.559 en 2020 et 42.284 PVVIH ont bénéficié de traitements IO d’ici 2020

Strat. 2.1.2.1 : Renforcement de la Prophylaxie IO

Strat. 2.1.2.2 : Renforcement des capacités des prestataires de services (publics, privés et associatifs)

Strat. 2.1.2.3 : Traitement des cas d’IO

Strat. 2.1.2.4 : Renforcement des capacités des laboratoires

Effet 2.2 : La proportion de PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) qui prennent les ARV augmente de 35% à au moins 81% en 2020

Prod. 2.2.1 : Le nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) sous traitement ARV a augmenté de 48.607 en 2016 à 79.649 en 2020

Strat. 2.2.1.1 : Approvisionnement en ARV

Strat. 2.2.1.2 : Renforcement du mécanisme d’enrôlement des patients

Strat. 2.2.1.3 : Renforcement des plateaux techniques et Ressources humaines des structures de prise en charge

Strat. 2.2.1.4 : Extension de la couverture géographique des structures de prise en charge globale des PVVIH

Strat. 2.2.1.5 : Mise en place du dispositif national pour la délégation de tâches

Strat. 2.2.1.6 : Renforcement du suivi des PVVIH par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour améliorer le continuum de soins

Prod. 2.2.2 : 80% de PVVIH sous traitement ARV ont bénéficié de la recherche active de la tuberculose et 100% de tuberculeux bénéficient de dépistage actif du et d’une prise en charge thérapeutique des cas de coïnfection VIH/Tub d’ici 2020

Strat. 2.2.2.1 : Intensification du dépistage actif de la tuberculose chez les PVVIH

Strat. 2.2.2.2 : Renforcement du dépistage du VIH chez les patients TB+ et Prise en charge thérapeutique des Co infecté TBVIH

Strat. 2.2.2.3 : Intégration de la surveillance de la tuberculose dans les structures de prise en charge des PVVIH

Strat. 2.2.2.4 : Renforcement du système d’orientation recourt pour les TBVIH

Prod. 2.2.3 : 8 849 PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) ont bénéficié d’un dépistage actif et d’une prise en charge de l’hépatite B et C

Strat. 2.2.3.1 : Renforcement des capacités des laboratoires et des prestataires pour le dépistage actif et la prise en charge des hépatites B et C chez les PVVIH

Strat. 2.2.3.2 : Mise en place d’un mécanisme d’exemption du paiement des soins pour le dépistage et la prise en charge de la coïnfection VIH – VHB.

Strat. 2.2.3.3 : Mise en place d’un mécanisme de surveillance et prévention des hépatites B et C

Effet 2.3 : 60 % des PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) sous ARV ont une charge virale indétectable

Prod. 2.3.1 : 79.649 PVVIH ont bénéficié suivis biologiques 71.684 ont bénéfice de la charge virale d’ici 2020

Strat. 2.3.1.1 : Renforcement des capacités des techniciens de laboratoires et extension des laboratoires pour le suivi biologique des PVVIH

Strat. 2.3.1.2 : Mise en place d’un mécanisme national de contrôle qualité et de suivi du réseau de laboratoire pour l’offre des services d’analyse médicales biologiques

Strat. 2.3.1.3 : Renforcement du dispositif d’approvisionnement et de distribution des intrants (réactifs et consommables)

Prod. 2.3.2 : 65.376 PVVIH sous ARV sont maintenus dans le système de soins 24 mois après leur mise sous traitement

Strat. 2.3.2.1 : Renforcement de l’éducation thérapeutique

Strat. 2.3.2.2 : Sensibilisation et formation des prestataires sur les questions relatives à la stigmatisation et la discrimination

Strat. 2.3.2.3 : Mobilisation et implication communautaire pour le soutien psychologique et social aux PVVIH

Effet 2.4 :Effet 2.4 : 60% des PVVIH et des OEV bénéficient d’une prise en charge psychosociale et économique

Prod. 2.4.1 : 81720 PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) ont bénéficié d’une prise en charge psychologique et sociale

Strat. 2.4.1.1 : Mobilisation et implication communautaire pour le soutien psychologique et social aux PVVIH

Strat. 2.4.1.2 : Renforcement et définition de la Prise en charge psychologique et sociale avec un référentiel de connaissance de compétence et organisationnel pour les médiateurs et accompagnateurs

Strat. 2.4.1.3 : Vulgarisation de la loi portant protection des personnes en matière du VIH

Strat. 2.4.1.4 : Renforcement des activités de l’observatoire dans la prévention de la stigmatisation/discrimination et la prise en charge des victimes

Strat. 2.4.1.5 : Renforcement du dispositif de recherche des perdus de vue (Visite à domicile)

Prod. 2.4.2 : 60 467 PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants infecté et affectés) ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle

Strat. 2.4.2.1 : Renforcement des capacités des structures pour le dépistage et la prise en charge de la malnutrition

Strat. 2.4.2.2 : Renforcement du soutien et appui nutritionnelle aux PVVIH démunis et enfants vulnérable y compris les OEV dénutries.

Prod. 2.4.3 : 15 727 OEV ont bénéficié des services de base essentiels

Strat. 2.4.3.1 : Renforcement des capacités des structures de PEC et des prestataires pour la prise en charge économique et alimentaire des OEV

Strat. 2.4.3.2 : Renforcement des capacités des familles d’accueil des OEV

Strat. 2.4.3.3 : Mobilisation communautaire pour la prise en charge des OEV

Strat. 2.4.3.4 : Accès des OEV aux services essentiels (éducation, soins médicaux, inscription au registre des naissances)

Strat. 2.4.3.5 : Développement de plaidoyers pour un environnement favorable à la PEC des OEV

Strat. 2.4.3.6 : Soutien juridique aux OEV et familles affectées

Impact 3 : La gouvernance de la réponse nationale au VIH et au sida est performante

Effet 3.1 : Les organes de coordination aux niveaux central, décentralisé et sectoriel assurent efficacement le leadership et la coordination de la réponse nationale au VIH

Prod. 3.1.1 : 100% des organes de coordination (CNLS, SP/CNLS, 6 CRLS, 35 CPLS, CMLS) ont leurs capacités renforcées

Strat. 3.1.1.1 : Renforcement du cadre réglementaire en matière de la riposte contre le VIH pour la mise en œuvre de l’application du décret portant création du CNLS-IST.

Strat. 3.1.1.2 : Renforcement des capacités de gestion des organes de coordination de la riposte nationale

Strat. 3.1.1.3 : Renforcement de la coordination des structures décentralisées de lutte contre le VIH/sida (SP/CRLS ; SP/CPLS)

Prod. 3.1.2 : Les parties prenantes participent à la réponse nationale au VIH et utilisent de façon optimale les ressources pour créer les services de qualité

Strat. 3.1.2.1 : Renforcement des capacités des parties prenante (Secteur public, privé et de la société civile) de la lutte contre le VIH (ressources humaines, formation en planification/gestion de projets, …) fonctionnement

Strat. 3.1.2.2 : Renforcement de la coordination des parties prenantes de la lutte contre le VIH

Strat. 3.1.2.3 : Développement de partenariats intra et intersectoriels

Strat. 3.1.2.4 : Elaboration et mise en œuvre des plans opérationnels multisectoriels régionaux et de districts découlant du plan stratégique national,

Strat. 3.1.2.5 : Elaboration et financement du Plan national d’assistance technique et financière

Strat. 3.1.2.6 : Révision à mi-parcours du PSN 2016-2020 et élaboration du nouveau PSN post 2020

Effet 3.2 : Tous les acteurs utilisent à temps réel l’information stratégique pour orienter la réponse au VIH

Prod. 3.2.1 : Les données de routine liées à la gestion du plan stratégique sont générées régulièrement à tous les niveaux

Strat. 3.2.1.1 : Renforcement des capacités des acteurs y compris de la société civile à tous les niveaux en suivi & évaluation

Strat. 3.2.1.2 : Mise en place d’un mécanisme de suivi (plan et manuel de suivi-évaluation)

Prod. 3.2.2 : Les données du système de surveillance et de recherche sont générées régulièrement à tous les niveaux

Strat. 3.2.2.1 : Renforcement du plan de surveillance et de recherche

Strat. 3.2.2.2 : Renforcement des capacités des acteurs pour la surveillance et la recherche

Strat. 3.2.2.3 : Mise en œuvre des activités de surveillance et de recherche

Strat. 3.2.2.4 : Définition de profil épidémiologique de chaque région

Prod. 3.2.3 : Les informations stratégiques sont disséminées régulièrement

Strat. 3.2.3.1 : Renforcement du mécanisme de dissémination des informations stratégiques

Strat. 3.2.3.2 : Dissémination régulière de l’information stratégique

Effet 3.3 : Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PSN sont gérées de manière efficace et efficiente

Prod. 3.3.1 : Les ressources mobilisées sont allouées de façon efficace et efficiente avec obligation de rendre compte

Strat. 3.3.1.1 : Plaidoyer pour la mobilisation des ressources (présidence de la république, parlement, PTF etc.)

Strat. 3.3.1.2 : Allocation des ressources internes et externes y compris l’assistance technique

Strat. 3.3.1.3 : Renforcement du mécanisme de gestion des ressources mobilisées et de l’obligation de rendre compte à tous les niveaux (outils de gestion, passation de marchés publics)

Strat. 3.3.1.4 : Développement de mécanisme innovant de mobilisation des ressources domestiques dans le cadre de partenariat public-privé

Strat. 3.3.1.5 : Redynamisation du forum des partenaires

Prod. 3.3.2 : Les prestataires et bénéficiaires des services disposent de ressources adéquates et gèrent selon les règles de la bonne gouvernance

Strat. 3.3.2.1 : Mise en place d’un mécanisme d’acheminement des ressources

Strat. 3.3.2.2 : Mise en place d’un dispositif de contrôle de l’utilisation effective des ressources

Prod. 3.3.3 : Le Forum des partenaires est opérationnel

Strat. 3.3.3.1 : Plaidoyer pour le respect du cadre unique d'intervention en matière de VIH au Togo

Strat. 3.3.3.2 : Application des textes régissant l’organisation et le fonctionnement du forum

Prod. 3.3.4 : Le Système de Gestion des Achats et Stockage intrants et médicaments est renforcé

Strat. 3.3.4.1 : Renforcement du mécanisme de quantification nationale des besoins en intrants et médicaments

Strat. 3.3.4.2 : Amélioration du système d’approvisionnement et de distribution à tous les niveaux

Strat. 3.3.4.3 : Renforcement des capacités des structures (Ressources Humaines en gestion GAS, capacité de Stockage, …)

Strat. 3.3.4.4 : Mise en place d’une politique nationale de promotion et de distribution des préservatifs

Effet 3.4 :L’environnement sociopolitique et légal est favorable à l’amélioration de l’accès de service de qualité pour les populations qui en ont véritablement besoin

Prod. 3.4.1 : L’accès aux soins et services de santé des minorités sexuelles, des groupes à haut risque et des populations nécessiteuses est assuré

Strat. 3.4.1.1 : Développement des plaidoyers auprès des leaders communautaires et coutumiers contre les pesanteurs socio-culturelles et traditionnelles sur les questions des droits et VBG et pour un environnement favorable à la PEC juridique des PVVIH et des populations clés

Strat. 3.4.1.2 : Renforcement de l’application de la politique nationale de prévention, de prise en charge et protection des PVVIH et des populations clés

Strat. 3.4.1.3 : Renforcement des capacités des structures identitaires et des organisations des PVVIH en leadership, plaidoyer, en services juridiques complémentaires …

Strat. 3.4.1.4 : Extension de capacités de l’observatoire nationale de droits humains dans toutes les régions

Strat. 3.4.1.5 : Renforcement des capacités des magistrats, des avocats, des greffiers, des officiers de police judiciaire, des professionnels de la santé et des membres des OSC sur la loi portant protection des personnes en matière du VIH

# LEÇONS APPRISES DE LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN OPERATIONNEL 2015

Les leçons apprises du plan opérationnel 2012-2013 découlent de la revue à mi-parcours du PSN 2012-2015 réalisée lors du deuxième forum des partenaires impliquées dans la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose. Les résultats de la revue et les contributions des acteurs et participants au forum avaient permis d’identification des principaux goulots d’étranglement à la mise en œuvre du PSN et de proposer des solutions pour leur levée.

| Interventions | Points forts | Problèmes identifiés | Recommandations |
| --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance |  | Sous consommations des subventions de l’état | - Renforcer le mécanisme d’absorption des subventions de l’Etat et sécuriser d’une année à l’autre la ligne ARV mise dans le budget national - Renforcer la mobilisation des ressources internes et externes pour la riposte nationale au VIH et des stratégies pour améliorer la consommation des ressources mobilisées. Le renforcement des capacités des points focaux sur la remontée des informations au niveau des différentes régions |
| Observatoire |  | Persistance des cas de stigmatisation dans les milieux de soins - Certains personnels de soins ne sont pas formés en MARP’s Friendly | - Prendre en compte la dimension de la qualité des soins en impliquant le personnel de soutien dans les formations - Développer des stratégies pour améliorer la réalisation des objectifs « trois 90 » notamment l’extension des traitements par les ARV et surtout l’accès à la charge virale qui reste encore balbutiante dans notre pays - Continuer le plaidoyer pour améliorer l’environnement des populations clés notamment des PS et les HSH |
| Prise en charge Globale | Augmentation sensible de la mise sous TARV | -Nombre de personnes ayant fait la CV est assez bas -La durée de rendu des résultats est très longue -Rupture des intrants sur les sites Échec de traitement de 2ème ligne chez beaucoup de patients - insuffisance de ressources pour l’achat des ARV de 3èmeligne la disponibilité des intrants de dépistage sur les différents sites Le faible taux de réalisation de la prise en charge des hépatites B et C chez les PVVIH | Renforcer l’accessibilité à la CV à travers la disponibilité des intrants et des ressources humaines (décentraliser aussi le plateau technique) - Plaider pour rendre disponible les ARV de 3ème ligne au niveau des financements du Fonds Mondial (Aujourd’hui seul le budget de l’Etat achète les ARV de 3ème ligne - Renforcer les activités d’accompagnement psychologique, social et nutritionnel des PVVIH - Intensification de l’éducation thérapeutique - L’effectivité de la pharmaco-surveillance des médicaments |
| ETME | progrès notables : taux de couverture géographique 81% en 2015 et 90% des femmes enceintes séropositives ayant pris les ARV pour réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant, réduction du taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant l’implication plus accrue des structures privées dans l’offre et la gestion de la PTME et de la CPN TARV (option B+) pour les femmes enceintes | Fort taux de déperdition desfemmes vues en CPN - Le TME 14% est dû essentiellement aux femmes enceintes vues seulement en CPN 1 et qui ne reviennent pas Faible taux d’utilisation des services de PF chez les PVVIH - Insuffisance d’implication et de coordination des différents acteurs en ce qui concerne les questions de PTME la sécurisation des intrants de la PTME et l’approvisionnement des sites (ARV, Réactifs, IO) Insuffisance dans le mecanisme des sensibilisations réalisées auprès des communautés sur la CPN et la PTME recentrée à travers le renforcement de l’appui communautaire pour le suivi du couple mère enfant | Mettre en place une stratégie communautaire pour favoriser la rétention sur les sites des femmes vues en CPN/PTME - la délégation des tâches à tous les niveaux de la pyramide sanitaire - Renforcer les communautaires pour la référence des femmes enceintes pour pallier aux problèmes de perdus de vue Renforcer les mécanismes de collaboration entre les différents acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour l’offre de service de PF - le renforcement de la gouvernance au niveau décentralisé pour une gestion efficace et coordonnée des activités de lutte contre le VIH - Le renforcement de l’intégration SSR/VIH : planification, coordination, outils de gestion - le renforcement des deux premiers piliers de la PTME |
| Interventions chez les populations clés | dépassement des objectifs de sensibilisation de proximité sur le VIH | Insuffisance de prise en compte type de populations clés (PSclandestines, HSH âgés,) niveau de ralisation des objectifs de dépistage du VIH, IST, gel et préservatif faible Faible taux de couverture de services de CDV et de mise sous TARV chez les populations clés L’environnement juridique peu favorable aux populations clés (problèmes de droit pénal : PS, HSH, UDI, Prisonniers) - Les difficultés d’accès aux services classiques de prévention et de soins - Problème de coordination de tous les acteurs de mise en oeuvre. Ceci dû à la multiplicité des interventions et des sources de financement | Actualiser la cartographie et l’estimation de la taille et des besoins pour chaque type de Population Accélérer la stratégie de Test And Treat des populations clés pour augmenter la couverture en ARV - L’implication des populations clés dans l’offre de services afin de leur rendre le paquet global de services - Le recyclage régulier des médiateurs notamment dans la gestion de l’information |
| Jeunes | Bonne performance en matière de dépistage du VIH | Problème de coordination des actions en faveur des jeunes Diversité d’offre de service sans s’assurer du paquet de service offert Faible niveau de connaissance en matière de VIH chez les jeunes Taux de grossesses précoce élevé dans le milieu scolaire - Insuffisance d’implication des jeunes dans les activités en leur faveur - Taux relativement élevé des grossesses précoces chez les jeunes en milieu scolaire ; | Mettre en place un groupe thématique des partenaires intervenant chez les jeunes Accélérer la mise en oeuvre la mise en oeuvre de l’éducation sexuelle complète en milieu scolaire - sensibilisation des parents sur le bien-fondé des interventions chez les jeunes notamment la distribution des préservatifs ; Renforcement des capacités des jeunes notamment dans la gestion responsable de leur sexualité - Accélérer la mise en oeuvre du programme de mise en oeuvre de l’éducation sexuelle complète ; |
| Population vulnérable | Existence d'intervention de prévention au sein des population vulnérable | Faible niveau des couvertures de objection en matière de prévention du VIH en raison d'une faible intervention au sein de ces groupes | Renforcer les interventions de préventions en direction des groupes vulnérables |

# PLAN OPERATIONNEL 2016-2018

L’élaboration du Plan Opérationnel 2016-2018 pour la mise en œuvre du Plan Stratégique National (PSN) de lutte contre le sida et les IST du Togo 2016-2020, a débuté aussitôt après le forum des partenaires de mise en œuvre des interventions de VIH/SIDA et de la tuberculose au Togo.

Le plan opérationnel 2016-2020 s’inscrit dans la continuité du précédent dont les résultats et points à améliorer serviront de leçons apprises à intégrer pour une implémentation optimale du PSN. Tout le processus d’élaboration s’est déroulé sous la coordination du Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST). Il s’agit d’un processus participatif qui a impliqué toutes les parties prenantes à la réponse nationale, notamment les secteurs public et privé, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Ce processus a connu les étapes suivantes :

- Préparation

- Rédaction du plan opérationnel

- Atelier de validation.

## Préparation de l’élaboration du Plan Opérationnel 2014 – 2015

Cette étape a consisté à l’adoption des termes de référence et au recrutement du consultant. Après le recrutement, le consultant a suivi des séances d’orientation sur les priorités du moment. Au cours de ces séances, des discussions avec le Secrétariat Particulier du CNLS ont eu lieu et étaient consacrées à la définition des priorités et surtout des cibles pour les trois prochaines années d’exécution du PO.

Des dispositions ont été prises afin que des échanges puissent avoir lieu avec les principaux acteurs.

Ces échanges avaient pour but le recueil des plan d'actions des différentes partenaires qui ont servir de base d'identification les activités du PO. Les apports des partenaires ont été précieux pour la définition des cibles, produits et les principales activités pour les atteindre. Cette stratégie de définition des cibles et de les partager avec les partenaires a été choisi pour gagner du temps sur la durée d’implémentation.

## Rédaction du Plan Opérationnel

Le plan a été rédigé en étroite collaboration avec le Secrétariat Permanent du CNLS-IST, régulièrement mis au courant du processus et qui fait des feedbacks sur les documents intermédiaires qui lui sont soumis. Dans le but de mettre rapidement à la disposition des acteurs le nouveau plan opérationnel 2016-2018, et du fait que ce plan s’inscrit dans la continuité du précédent, le Secrétariat Permanent avait jugé bon de passer outre le processus de fixation des cibles et des activités dont l’élaboration sera confiée à un consultant national, appuyé par le personnel du CNLS et des principaux partenaires d’implémentation.

La rédaction du présent plan avait reposé en grande partie sur la définition des cibles et celles des activités.

Les cibles du nouveau PO ont été définies sur la base de :

- Référence du plan stratégique national 2016-2020 qui avait déterminé des effets et produits à atteindre en fin d’exercice ;

- Le niveau de réalisation du Plan opérationnel 2015 ;

- Les résultats issus de la discussion avec les partenaires sur les cibles et activités prioritaires tenant compte des réalités du terrain afin d’éviter la planification d’activité à risque ;

- Accessoirement la rédaction avait tenu compte des fonds disponibles ou du montant des activités.

## Atelier de validation du Plan Opérationnel

La validation du plan opérationnel s’est tenue à xxxxx du xxxxxxxx 2016. Elle avait regroupé une soixantaine de participants majoritairement impliqués dans l’implémentation des activités. Les participants ont alors parcouru pendant ces trois jours le document du plan opérationnel et apporté des amendements. Le document du PO a été alors validé sous réserve d’incorporation des amendements et suggestions.

## Finalisation du Plan Opérationnel

La dernière étape de la rédaction est l’incorporation des amendements apportés au document du PO au cours de l’atelier de validation. La version finale du Plan opérationnelle est remise au SP/CNLS-IST.

## Plan des interventions en 2014

Axe 1 : Renforcement de la prévention de l’infection à VIH et des IST

| Actvite suivant les produits, effets et impacts | Indicateurs | Périodes |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Impact 1 : Les nouvelles infections sont réduites de 50% dans la population générale d’ici 2020 |
| Effet 1.1 : 90% des populations clés adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020 |
| Prod. 1.1.1 : 34 272 701 unités de préservatifs (masculins et féminins) et 9 628 919 unités de gels lubrifiants sont offertes aux populations clés d’ici 2020 |
| Strat. 1.1.1.1 : Renforcement de réseaux de distributions communautaires de proximité |
| Former/mettre à niveau les pairs éducateurs et leurs superviseurs issus de la communauté HSH | Nombre de pairs éducateurs et leurs superviseurs formés parmis les populations clés | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Doter les pairs éducateurs de kit d'IEC/CCC (sac, phalus, zoé, dépliants, calepin, stylot, 2 boîtes à image, torche, une fiche de code d'identification unique, 1 Badge) | Nombre de kits offerts aux pairs éducateurs et leurs superviseurs issus des populations clés | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.1.1.2 : Amélioration de la gestion de préservatifs et gels lubrifiants dans le circuit national pour un accès facile |
| Acquérir des préservatifs pour les populations clés pour la promotion et la distribution gratuite au cours des activités éducatives et médicales au travers des PE, médiateurs et prestataires de santé | Nombre de préservatifs réception pour les population clés | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir des gels lubrifiants aux populations clés pour la promotion et la distribution gratuite au cours des activités éducatives et médicales au travers des PE, médiateurs et prestataires de santé |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.1.1.3 : Promotion et distribution des préservatifs et gels lubrifiants par un marketing social adapté aux populations clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des entretiens individuels / causeries de groupes sur les IST/VIH/utilisation du gel et condom/VBG/Stigma à l'endroit des populations clés couplé de distribution de préservatif | Nombre de population clés sensibilisées | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des séances de sensibilisation en direction des populations clés couplé de distribution de préservatif |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des activités de mobilisation sociale (animations socio-culturelles) en direction des groupes cibles couplé de distribution de préservatif |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organisation des activités éducatives et sociales à l'endroit des populations clés couplé de distribution de préservatif |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des séances de sensibilisation en direction des populations clés couplé de distribution de préservatif |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Distribuer gratuitement des préservatifs masculins, des lubrifiants et des préservatifs féminins aux populations | Nombre de préservatifs distribués aux populations clés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Developper/redynamiser le réseaux de points de ventes à proximité les points chauds et dans les zones chaudes | Nombre de points de ventes à proximités les points chauds et dans zones chaudes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.1.2 : 97 110 populations clés (10 055 PS, 7 479 HSH, 2 370 UDI et 3 948 Détenus) sont dépistés au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.1.2.1 : Renforcement de l’offre de services et de la promotion du conseil dépistage en stratégie, fixe avancée et à l’initiative du prestataire y compris les compétences des acteurs en genre et droits humains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser un atelier de renforcement des capacités des prestataires des SA publics et associatifs en MARPs friendly (problématique des populations clés : stigmatisation et discrimination) | Nombre de prestataires des SA formé sur la stigmatisation et la discrémination des populations clés |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| renforcer les capacités des acteurs travaillant avec les PS en stratégies de reporting sur la PEC médicale du VIH et autres IST | Nombre de des acteurs travaillant avec les PS formé en stratégies de reporting sur la PEC médicale du VIH et autres IST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : Offrir des tests de dépistage du VIH aux population clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.1.2.2 : Extension de la stratégie sur le conseil dépistage (CDIP) dans le cadre de la prévention combinée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir 01 CAR MOBILE pour la stratégie avancée/mobile à l'endroit des HSH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Offrir des séances de conseils dépistage au profit des populations clés en stratégie avancé/mobile | Nombre de population clés dépistés aux VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir des séances de conseils dépistage au profit des populations clés en stratégie fixe (Au cours des activités de mobilisation communautaires (projection de de film/théâtre/activité de convivialité, 6 événements sociaux) |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.1.2.3 : Renforcement de la disponibilité des intrants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvisionner les acteurs en réactifs et consommables pour les tests de dépistage | Nombre du premier test de dépistage du VIH acheté pour les populations clés | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir des Réactifs et consommables pour le dépistage dans les prisons |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Offrir des séances de conseils dépistage au profit des HSH en stratégie fixe |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir les tests de dépistage pour le dépistage du VIH des HSH |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir des réactifs de dépistage pour les PS |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.1.2.4 : Réduction des obstacles pour l’accès aux services de prévention dans les structures de soins et au niveau communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des activités de mobilisation sociale (animations socio-culturelles) en direction des groupes cibles | Nombre de populations clés sensibilisés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.1.3 : 77 999 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les populations clés (40 350 PS, 20 942 HSH, 6 289 UDI et 10 417 Détenus) d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.1.3.1 : Augmentation de la couverture géographique des Services Adaptés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| doter les services de santé des populations clés de kits de prise en charge syndromique des IST | Nombre de kits de prise en charge des IST offerts aux services desanté | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.1.3.2 : Mobilisation communautaire en faveur du diagnostic et le traitement des IST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Offrir des séances de consultation IST au profit des HSH en stratégie fixe | Nombre de cas d'IST diagnostiqués et traités chez les populations clés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prendre en charge XXX cas d’IST chez les population clés |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir des consultations médicales pour le diagnostic des IST au profit PS et leurs clients en stratégie fixe |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.1.3.3 : Renforcement des capacités des prestataires et des agents communautaire y compris les compétences des acteurs en genre et droits humains |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 1.2 : 80% des Hommes, Femmes en uniforme et les populations mobiles adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.2.1 : 6 249 175 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont offerts aux Hommes, Femmes en uniforme et populations mobiles d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.1.1 : Renforcement de réseaux de distributions communautaires de proximité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.1.2 : Promotion et distribution des préservatifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.1.3 : Intégration des modules VIH associé au genre et Droits Humains dans les cursus de formation des Hommes et Femmes en uniforme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.2.2 : 61 613 Hommes, Femmes en uniforme et 312 500 populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) sont dépistés au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.2.1 : Promotion du conseil dépistage volontaire du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.2.2 : Renforcement de l’offre de services en stratégie fixe et avancée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.2.3 : 27 181 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez 4 050 Hommes, Femmes en uniforme et 23 131 populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.3.1 : Renforcement capacité des formations sanitaires et réseau communautaire à proximité des sites des Hommes, Femmes en uniforme et des populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.2.3.2 : Mobilisation communautaire en faveur du diagnostic et le traitement des IST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 1.3 : 90% des enfants de 10 à 14 ans et des jeunes de 15 à 24ans adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.3.1 : 890 442 des adolescents de 10-14 ans et 1 523 841 jeunes de 15 à 24 ans (774 834 filles et 749008 garçons) bénéficient des programmes de prévention du VIH et des IST d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.3.1.1 : Promotion de l’éducation basée sur les compétences de vie incluant la sexualité, la socialisation de l’adolescent, les compétences courantes de vie, les VBG, droits humains, … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| : assurer l’éducation en matière de VIH dans les établissements scolaires. | Nombre d'établissement assurant l’éducation en matière de VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| former 700 enseignants sur le VIH et le sida en milieu scolaire et universitaire | Nombre d'enseigants formés sur le VIH et le sida en milieu scolaire et universitaire | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.3.1.2 : Promotion de l’abstinence sexuelle et de l’utilisation du préservatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former des Pairs éducateurs et leurs superviseurs en milieu jeunes | Nombre de Pairs éducateurs et leurs superviseurs formés en milieu jeunes | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser des activités de sensibilisation à l'endroit des adolescents et jeunes en milieux scolaire ; universitaire et extrascolaire à travers les pairs éducateurs | Nombre de jeunes sensibilisés sur le VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des activités de sensibilisation à l'endroit de adolescents et jeunes en milieux scolaire ; universitaire et extrascolaire à travers des activités de masse sur les avantages de l’utilisation des préservatifs auprès des jeunes surtout dans les lieux de leur regroupement |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Développer des supports de communication en rapport avec la prévention du VIH et des IST chez les jeunes en milieux scolaire, universitaire et extrascolaire | Nombre de support de communication en rapport avec l'abstinence produiits |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.3.1.3 : Extension et Amélioration des centres conviviaux offrant le paquet complet de prévention du VIH avec renforcement du réseau et a mobilisation communautaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.3.1.4 : Promotion de la prévention positive chez les adolescents vivant avec le VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.3.2 : 152 206 jeunes de 15 à 24 ans sont dépistés au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.3.2.1 : Promotion du conseil dépistage volontaire du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développer des supports de communication en rapport avec la prévention du VIH et des IST chez les jeunes en milieu scolaire, universitaire et extrascolaire | Nombre de support de communication en rapport avec la prévention du VIH et des IST produiit |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser des séances de sensibilisation des jeunes sur les avantages du dépistage de l’infection à VIH | Nombre de jeunes sensibilisés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir des tests de dépistage à des jeunes dans les CDVA et autres structures de soins ou en stratégie mobile | Nombre de jeune ayant bénéficié du dépistage du VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.3.2.2 : Amélioration de la couverture géographique et de la capacité des infirmeries scolaire et des enseignements professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.3.3 : 44 030 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les jeunes de 15 à 24 ans d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.3.3.1 : Amélioration de la couverture géographique et de la capacité des infirmeries scolaires et enseignements professionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.3.3.2 : Amélioration de la qualité de service des formations sanitaires dans les infirmeries scolaires et enseignements professionnelles (formation des prestataires, disponibilités des intrants et médicaments, suivi des références et contre-référence,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doter les structures sanitaires de kits de prise en charge syndromique des IST pour la prise en charge des jeunes de 15-24 ans | nombre de kits de prise en charge des IST offerts aux services de santé pour la prise en charge des jeunes de 15-24 ans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prendre en charge des cas d’IST chez les jeunes de 15-24 ans | Nombre de cas d'IST diagnostiqués et traités chez les jeunes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.3.4 : 2 606 212 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont offerts aux jeunes de 15 à 24 ans d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.3.4.1 : Renforcement de réseaux de distributions communautaires de proximité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former des Pairs éducateurs et leurs superviseurs en milieu jeunes | nombre de pairs éducateurs et superviseur formés en milieu scolaire | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| Strat. 1.3.4.2 : Promotion et distribution des préservatifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuer des préservatifs masculins et féminins aux jeunes | Nombre de préservatifs distribués aux jeunes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Doter les centre conviviaux de jeunes en préservatifs |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des activités de sensibilisation à l'endroit des adolescents et jeunes en milieux scolaire ; universitaire et extrascolaire à travers les pairs éducateurs couplé de distribution de préservatif |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des activités de sensibilisation à l'endroit de adolescents et jeunes en milieux scolaire ; universitaire et extrascolaire à travers des activités de masse sur les avantages de l’utilisation des préservatifs auprès des jeunes surtout dans les lieux de leur regroupement couplé de distribution de préservatif |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Effet 1.4 : 33 % de la population générale connaissent leur statut sérologique au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.4.1 : 2 732 504 personnes sont dépistées au VIH dans la population générale d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.4.1.1 : Vastes campagne de consultations communautaires sur la nécessité de dépistage du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des activités de sensibilisation à l'endroit des hommes et des femmes à travers des activités de masse sur les avantages du dépistage du VIH surtout le dépistage du couple | Nombre d'hommes et de femmes sensibilisés sur le VIH et le dépistage du VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.4.1.2 : Déploiement d’un arsenal de logistique mobile et autre pour le prélèvement et dépistage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organosation des campagne de dépistage pendant la période de la journée mondial de lutte comple le sida | Nombre d'hommes et de femmes dépistés du VIH |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Strat. 1.4.1.3 : Intensification des conseils à l’initiative du prestataire et des approches communautaires ciblées avec promotion de marketing efficace de dépistage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 1.5 : 90 % des femmes 15-49 ans adoptent des comportements à moindre risque au VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.5.1 : 1 564 930 femmes de 15-49 ans sont dépisté au VIH d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.5.1.1 : Mobilisation communautairesur la SSR/VIH (Importance de CPN, vaccination, planification familiale, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développer des supports de communication en rapport avec la prévention du VIH et des IST chez les femmes | Nombre de supports de communications en rapport avec la prévention du VIH et les IST chez les femmes produits | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Animer des séances de sensibilisation sur la SSR/VIH et les violences basées sur le genre dans les centres de Santé Maternelle, Infantile (SMI) et au niveau communautaire en faveur de 845745 femmes | Nombre de femmes sensibilisés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser les séances de sensibilisation des communautés sur la PTME |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des séances de sensibilisation sur la SSR/VIH et les avantages du dépistage dans les communautés |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.5.1.2 : Renforcement/ création des services de dépistage du VIH au niveau communautaire avec promotion du dépistage volontaire et le dépistage des partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser des tests de dépistage du VIH en stratégies fixe et avancée aux femmes de 15 à 49 ans | Nombre de femmes dépistées au VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.5.1.3 : Approvisionnement en intrants pour le dépistage du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir des tests de dépistage du VIH et consommables pour la population générale spécialement les femmes en âge de procréer | Nombre du premier test de dépistage du VIH acheté pour les femmes et la populations générale | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir des tests de dépistage du VIH et consommables pour les femmes enceintes, leurs partenaires et les enfants |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Approvisionner les structures de santé accréditées en réactifs et autres consommables pour le dépistage dans les centres et dans les communautés | Nombre du premier test de dépistage du VIH offerts au structure de santé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.5.2 : 29 457 501 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont distribués aux femmes de 15-49 d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.5.2.1 : Développement du marketing social pour la distribution et l’utilisation des préservatifs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir des préservatifs en PTME et pour la population générale | Nombre de préservatifs acheté pour la PTME et la population génarale | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| créer/activités les points de ventes des préservatifs à proximité des hommes et des femmes | Nombre de points de ventes disponibles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Développer des supports de communication et de promotion des préservatifs et de lerus utilisations | Nombre de supports de communications et de promotion des préservatifs ou leurs utilisations produits | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.5.2.2 : Mobilisation et renforcement communautaire (fourniture de matériels, renforcement de capacités…) pour accroître l’accès aux préservatifs et leur utilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre à la disposition des acteurs intervenant au niveau communautaire des préservatifs | Nombre de préservatifs distribués aux femmes et à la population générale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des campagnes de sensibilisation sur les avantages de l’utilisation des préservatifs au sein des groupements des femmes et sur les places publiques des villages suivis des distributions des préservatifs |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.5.3 : 200 628 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les femmes de 15-49 ans d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.5.3.1 : Mobilisation communautaire en faveur du diagnostic et le traitement des IST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des séances de sensibilisation des communautés (incluant les couples et groupes à haut risque) sur les avantages du dépistage du VIH et du traitement des IST | Nombre de cas d'IST diagnostiqués et traités | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prendre en charge des cas d’IST (diagnostic et traitement) chez les femmes de 15-49 ans |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.5.3.2 : Renforcement des capacités des prestataires de services en matière de VBG et des agents communautaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des prestataires en diagnostic et prise en charge des IST | Nombre de prestataires formé en disagnostic et prise en charge des IST | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.5.3.3 : Prise en charge médico-psycho-sociale et juridique des victimes en matière de VBG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer la prise en charge psychosociale des femmes victimes de violences basées sur le genre | Nombre de femme victimes de violences basées sur le genre ayant bénéficié d'une prise en charge psychologique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| assurer la prise en charge médicale des femmes victimes de violence basées sur le genre au niveau des structures de soins | Nombre de femme victimes de violences basées sur le genre ayant bénéficié d'une prise en charge médicale | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des séances de sensibilisation des communautés sur la disponibilité de l’assistance juridique pour les femmes victimes de violence basées sur le genre | Nombre de personnes sensibilisées sur les VBG | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Assurer la prise en charge juridique de 50668 femmes victimes de VBG | Nombre de femme victimes de violences basées sur le genre ayant bénéficié d'une assistance juridique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Effet 1.6 : 90 % des femmes séropositives en âge de procréer adoptent une méthode de planification de leur choix dans le cadre de la double protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.6.1 : 14 273 femmes séropositives ont accès au service de Planning Familial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.6.1.1 : Extension et renforcement des services de Planning Familial dans les structures de prise en charge des PVVIHet les formations sanitaires en général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer l'offre de la PF en stratégie avancées vers les ONGs de prise en charge médicale des PVVIH | Nombre de sites de prises en charge ayant accueilli une stratégie avance ou mobile de PF | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Former les prestataires qualifiés des structures de prise en charge des PVVIH en technologie contraceptive pour les méthodes de longue durée | Nombre de prestatairedes structures de prise en charge des PVVIH formés en technologie contraceptive pour les méthodes de longue durée | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.6.1.2 : Renforcement de la distribution à base communautaire des produits Planning Familial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribuer des préservatifs aux femmes séropositives en âge de procréer à travers les structures de prise en charge des PVVIH | Nombre de préservatif distribués aux femmes séropositives | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| offrir des services de PF (pilule, injectable et préservatif) à 7906 femmes séropositives au niveau communautaire et dans les centres de santé | nombre de femmes séropositifnouvellement mise sous méthode moderne de conception | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.6.1.3 : Mobilisation et renforcement communautaire pour augmenter l’utilisation des services de planning familial et réduirela stigmatisation et la discrimination liées au VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des OBC, et des structures de prise en charge des PVVIH sur les questions de planning familial, de stigmatisation et de discrimination. | Nombre d'OSC et de structure de prise en charge des PVVIH structures ayant bénéficié d'un renforcement de capacité sur les questions de planning familial, de stigmatisation et de discrimination | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser des séances de causerie dans les communautés et dans les structures de santé sur les questions de VIH, planning familial, stigmatisation et discrimination | Nombre de femmes séropositif sensibilisé sur les questions de planning familial, de stigmatisation et de discrimination | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.6.1.4 : Mise en place d’une plateforme d’échange périodique entre les deux programmes (DSF et PNLS-IST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.6.1.5 : Renforcement de la référence et contre référence en matière de PF/SSR/PTME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer l’intégration de la thématique VIH dans les services offrant la PF |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Former des prestataires des services psychosociaux (Médiateurs, conseillers) en counseling pour la planification familiale | Nombre de prestataires de services psychosociaux formé en counseling pour la planification familiale | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Offrir les services de PF à des femmes PVVIH référées par les structures de PEC psychosocial des PVVIH vers les services de PF de la même localité | Nombre de femmes séropositives référés par les structure de PEC psychosocial des PVVIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Effet 1.7 : La proportion de femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV augmentera de 87,4% à 98 % d’ici 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.7.1 : 19 643 femmes enceintes séropositives ont bénéficié du protocole d’un traitement ARV d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.7.1.1 : Mise en place d’un dispositif national d’accompagnement de la mise en œuvre du traitement ARV chez les femmes enceintes séropositives y compris la délégation des tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des réunions d'éducation thérapeutique dans les sites PTME à l'intention des femmes enceintes et mères séropositifs et leurs partenaires sous ARV | Nombre de femmes enceintes séropositives et leurs partenaires ayant participé au réunion d'éducation thérapeutique dans les sites PTME | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Renforcer l’utilisation du système de référence et contre référence par les prestataires dans le cadre de la PTME/SMI/PF | Nombre de femmes séropositives admis dans les sites PTME/SMI/PF par référencement | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.7.1.2 : Renforcement de l’intégration de la PTME dans les services PF/SMI des structures sanitaires publiques et privées avec capacitation des prestataires en éducation thérapeutique et prise en charge globale des PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des prestataires des structures ne disposant pas de service PTME et dont le plateau technique le permet | Nombre de nouveaux sites PTME acrédité | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Développer les capacités des prestataires des services de PTME/PF/SMI | Nombre de prestataires des PTME/PF/SMI formé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.7.1.3 : Renforcement du mécanisme de contrôle de l’assurance qualité de l’offre des services PF/SMI/PTME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer le suivi de la démarche qualité des soins au niveau des structures |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
| Strat. 1.7.1.4 : Approvisionnement en ARV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer les ARV pour les femmes enceintes infectées par le VIH dans le cadre de l'option B+ (nouvelle inclusion au TARV par la PTME) | Nombre d'ARV acheté pour les femmes enceintes infectées par le VIH dans le cadre de l'option B+ (nouvelle inclusion au TARV par la PTME) | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir de la Chlorexidine solution flacon de 500 ml pour les femmes séropositives et leurs enfants | Nombre de la Chlorexidine solution flacon de 500 ml acheté pour les femmes séropositives et leurs enfants | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Distribuer les ARV au niveau des structures de PTME et de prise en charge des PVVIH | Nombre de femmes enceintes séropositives mise sous ARV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.7.1.5 : Renforcement des plateaux techniques des laboratoires (CD4 et Charge Virale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equiper des laboratoires des compteurs de CD4 et les approvisionner en réactifs | Nombre de structure de prise en charge disposant d'un compteur CD4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.7.1.6 : Approvisionnement en intrants de laboratoire (CD4 et Charge Virale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.7.1.7 : Renforcement des plateaux techniques des services de gynécologie et obstétrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des prestataires en interventions obstétricales sûres | Nombre de prestataires formés en intervention obstétricales sûres | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Effet 1.8 : 95% des enfants issus de la PTME ont la sérologie VIH négative à 18_ mois après la naissance d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.8.1 : 14 679 nouveau-nés nés de mères séropositives sont sous cotrimoxazole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.8.1.1 : Approvisionnement en intrants IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer la prise en charge des nouveau-nés de mères séropositives à base de cotrimoxazol | Nombre d'enfant sous cotrimoxazol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.8.1.2 : Renforcement du mécanisme de suivi du couple mère enfant (système de référence et contre référence, système de recherche active des perdu de vue ; groupes de soutien des femmes séropositives y compris la médiation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des activités de médiation pour améliorer la rétention du couple mère-enfant dans le cadre de la PTME à travers les activités de recherche des perdus de vue, de référence et contre référence pour l'option B+ (Assurer le salaire de 130 médiateurs et recruter 50 nouveaux médiateurs) | Nombre de couples mère enfant ayant bénéficié d'une médiation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des visites à domicile (VAD) à l'intention des femmes enceintes séropositives prises en charge | Nombre de femmes enceintes séropositives ayant bénéficié de visite à domicile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.8.2 : 21 330 couples mère-enfants issus du protocole PTME ont bénéficié de soutien nutritionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.8.2.1 : Renforcement du soutien et conseils liés à l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et accompagnement des mères dans le contexte du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre à la disposition des structures de prise en charge des aliments nécessaires pour la prise en charge des enfants nés de mères séropositives | Nombre d'enfant sous cotrimoxazol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Distribuer des kits nutritionnels aux couples mères-enfants |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.8.2.2 : Renforcement des capacités des prestataires de soins et des relais communautaires en matière de promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des prestataires des services de maternité et de SMI/PF en prise en charge des nouveau-nés de mères séropositives | Nombre de prestataires des services de maternité et de SMI/PF formés en prise en charge des nouveaux-nés de mères séropositives | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.8.2.3 : Promotion des pratiques familiales essentielles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.8.3 : 6399 nouveau-nés nés de mères séropositives testés à la PCR1 et la sérologie au VIH à 18 mois d’âge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.8.3.1 : Renforcement des capacités pour le diagnostic précoce (4-6S) avec PCR1 et administration d’un traitement précoce aux nourrissons infectés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer la maintenance des équipements pour la PCR | Nombre de PCR fonctionnel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Former les techniciens de laboratoire pour les prélèvements pour le diagnostic précoce et autres techniques biologiques | Nombre de technicien de laboratoire formés pour les prélèvement pour le diagnostic précoce et autres techniques biologiques | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 1.8.3.2 : Approvisionnement en réactifs et intrants pour la sérologie et pour la PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvisionner le laboratoire du CNR en réactifs et consommables pour la réalisation des tests de PCR pour le diagnostic précoce de l'infection à VIH chez les enfants | nombre réactif et tests PCR offerts aux laboratoire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Assurer la collecte, la conservation et le transport des échantillons entre les différents sites PTME/consultation post natale et le laboratoire du CNR |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mettre des nouveaux nés de mères séropositives sous prophylaxie ARV | Nombre de nouveaux -nés de mères séropositives sous prophylaxie ARV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 1.8.4 : 1029 nouveau-nés nés de moins de un an de mères séropositives éligibles sont mis sous ARV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.8.4.1 : Renforcement de l’accès aux traitements antirétroviraux pour les enfants éligibles au TARV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre à la disposition des structures de prise en charge les formes galéniques des ARV adaptés aux nourrissons | Nombre d'ARV adapté aux nourrissons offerts aux structuresde prise en charge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prendre en charge des nouveau-nés nés de mères séropositives et éligibles pour les ARV | Nombre de nouveaux -nés de mères séropositives éligible aux ARV sous traitement ARV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Effet 1.9 : La sécurité transfusionnelle est passée de 80% à 100% d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 1.9.1 : 235 000 poches de sang primaires sécurisées d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.9.1.1 : Plaidoyer pour un environnement favorable à la transfusion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 1.9.1.2 : Promotion du don de sang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des séances de sensibilisation sur le don de sang | Nombre de personnes sensibilisé sur le don de sang | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.9.1.3 : Promotion de la fidélisation des donneurs de sang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des réunions périodiques pour renforcer la fidélisation | Nombre de personnes ayant participé aux réunions de fidélisation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.9.1.4 : Disponibilisation des intrants de transfusion à travers d’autres programmes de santé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre à la disposition des structures des réactifs et consommables pour la qualification biologique du don de sang | Nombre de réactif pour la qualification biologique du don de sang offert aux structures | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 1.9.1.5 : Dépistage systématique de qualité des infections transmissibles sur le sang (VIH, VHB, VHC, syphilis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equiper les PCD en matériels et consommables | nombre de PCD ayant bénéficié d'équipement | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Développer les capacités des acteurs sur les techniques de dépistages des différentes affections au cours du traitement de sang | nombres de prestataires formés sur les techniques de dépistages des différentes affections au cours du traitement de sang | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Produire des poches de sang sécurisé | Nombre de poche de sang sécurisé produits | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Axe 2 : Intensification de la prise en charge globale

| Actvite suivant les produits, effets et impacts | Indicateurs | Périodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Impact 2 : La mortalité des PVVIH (adultes, adolescents, enfants) est réduite de 80% d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 2.1 : La proportion des PVVIH (adultes, adolescents et enfants) qui optent pour le suivi en soins chroniques passe de 43 % à 90 % en 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.1.1 : 88.499 personnes dépistées VIH+ sont enregistrées dans les structures de PEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.1.1.1 : Renforcement du Système national d’orientation recours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer et diffuser les outils de référence et contre référence | Outils de références et contre références disponible | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| référer à temps les cas positifs vers les structures de prise en charge | Nombres de PVVIH enregistrés dans les structures de prise en charge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| renforcer le partenariat entre le CNTS et les structures de prise en charge des PVVIH pour la référence des donneurs de sang dépistés séropositifs au centre de transfusion sanguine | Nombre donneurs de sang dépistés séropositifs au centre de transfusion sanguine admis dans les centre de prise en charge suite au référencement | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.1.1.2 : Renforcement des capacités et extension des structures pour l’offre de services complets minimum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.1.2 : Les PVVIH qui bénéficient de la prophylaxie IO passe de 5.921 à 9.559 en 2020 et 42.284 PVVIH ont bénéficié de traitements IO d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.1.2.1 : Renforcement de la Prophylaxie IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer la coordination de la supervision des structures de dispensation des intrants IO à travers le pays |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.1.2.2 : Renforcement des capacités des prestataires de services (publics, privés et associatifs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former/Mettre à niveau les connaissances des personnes impliquées dans le système d’approvisionnement et de distribution des intrants IO à travers le pays | Nombre de personnes impliquées dans le système d'approvisionnement et de distribution des intrants IO formés | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Former /mettre à jour les connaissances des agents de santé sur la prévention et la prise en charge des IO | Nombre d'agents de santé sur la prévention et la prise en charge des IO formés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.1.2.3 : Traitement des cas d’IO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Offrir les soins de prévention des IO à des PVVIH étant dans le besoin | Nombre de PVVIH ayant bénéficié de la prophylaxie IO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir les services de conseil et de traitement des IO à des PVVIH |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.1.2.4 : Renforcement des capacités des laboratoires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equiper des laboratoires en matériels et consommables pour le suivi biologique des PVVIH | Nombre de laboratoire équipé en matériels et consommables pour le suivi des PVVIIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Former/Mettre à jour les connaissances de des techniciens de laboratoire en technique de réalisation des différents bilans chez les PVVIH | Nombre de technicien de laboratoire formés en technique de réalisation des différents bilans chez les PVVIH | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Effet 2.2 : La proportion de PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) qui prennent les ARV augmente de 35% à au moins 81% en 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.2.1 : Le nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) sous traitement ARV a augmenté de 48.607 en 2016 à 79.649 en 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.2.1.1 : Approvisionnement en ARV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir les ARV Lignes 1et 2 pour le traitement des HSH | Nombre d'ARV acheté pour les PVVIH adulte | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir les ARV Lignes 1et 2 pour le traitement des PS |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir les ARV Lignes 1et 2 pour le traitement des Prisonniers |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir les ARV Lignes 1, 2 et 3 pour le traitement des PVVIH adultes |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Acquérir les ARV Lignes 1 et 2 pour le traitement des PVVIH enfants |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 2.2.1.2 : Renforcement du mécanisme d’enrôlement des patients |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appuyer techniquement et financièrement les comités thérapeutiques des différentes régions sanitaires |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Assurer le bilan pré-thérapeutique des PvVIH (adultes et enfants) de la file active des centres de prise en charge | Nombre de PVVIH ayant réalisée le bilan pré-thérapeutique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.2.1.3 : Renforcement des plateaux techniques et Ressources humaines des structures de prise en charge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doter chaque site d'une malette pour l'éducation thérapeutique des enfants | Nombre de structure ayant reçu d'une malette pour l'éducation thérapeutique des enfants | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former des prestataires en prise en charge globale des PVVIH | Nombre de prestataires formés en prise en charge globale des PVVIH | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 2.2.1.4 : Extension de la couverture géographique des structures de prise en charge globale des PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accréditer de nouvelles structures de prise en charge des PVVIH | Nombres de structures nouvellement acréditée | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir les ARV à des PVVIH | Nombre de PVVIH sous ARV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.2.1.5 : Mise en place du dispositif national pour la délégation de tâches |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.2.1.6 : Renforcement du suivi des PVVIH par l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour améliorer le continuum de soins |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.2.2 : 80% de PVVIH sous traitement ARV ont bénéficié de la recherche active de la tuberculose et 100% de tuberculeux bénéficient de dépistage actif du et d’une prise en charge thérapeutique des cas de coïnfection VIH/Tub d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.2.2.1 : Intensification du dépistage actif de la tuberculose chez les PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvisionner les structures en réactifs pour la réalisation des examens de dépistage de la TB surtout chez les PVVIH | Nombre de réactifs offert aux structures pour des examens de dépistage de la TB chez les PVVIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir le test de dépistage TB aux PVVIH ayant des signes évocateurs | Nombre de PVVIH dépisté pour la TB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.2.2.2 : Renforcement du dépistage du VIH chez les patients TB+ et Prise en charge thérapeutique des Co infecté TBVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir des réactifs pour assurer le dépistage du VIH chez les patients TB | Nombre de réactifs offert aux structures pour des examens de dépistage du PVVIH chez les TB+ | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Offrir des bilans pré-thérapeutiques nécessaires à 100% des PVVIH/TB+ | Proportion des PVVIH/TB+ ayant réalisées les bilans pré-thérapeutiques | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir 100% le traitement antituberculeux à PVVIH dépistées TB+ | Proportion des PVVIH dépistées TB+ sous traitement antituberculeux | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.2.2.3 : Intégration de la surveillance de la tuberculose dans les structures de prise en charge des PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer la capacité des prestataires des centres accrédités pour la prise en charge des PVVIH en surveillance des cas de TB+ | nombre de prestataires des centres accrédités pour la prise en charge des PVVIH formés en surveillance des cas de TB+ | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 2.2.2.4 : Renforcement du système d’orientation recourt pour les TBVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer le guide de prise en charge de la co-infection TB-VIH | Guide de prise en charge de la co-infection TB-VIH est disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 1 atelier de 50 participants en 2 jours pour valider le guide national de prise en charge de la TB/VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former/recycler les 180 médiateurs/médiatrices issus de la communauté sur la prise en charge psychosociale afin d'appuyer les activités de PTME, dépistage et prise en charge TB et VIH | Nombre de médiateurs/médiatrices issus de la communauté formés sur la prise en charge psychosociale afin d'appuyer les activités de PTME, dépistage et prise en charge TB et VIH | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Former 86 points focaux VIH en 5 jours sur la prise en charge de la coïnfection TB/VIH | Nombre de points facaux VIH formés sur la prise en charge de la coïnfection TB/VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des ateliers trimestriels de 01 jours des 22 comités thérapeutiques de tous les prestataires impliqués dans la prise en charge du SR/VIH, TB, TB/MR dans un souci de renforcement de compétences et d'échange d'expérience (35 membres) | Nombre des prestataires impliqués dans la prise en charge du SR/VIH, TB, TB/MR ayant participé aux ateliers des comités thérapeutiques | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser 01 atelier trimestriel de coordination du comité régionale de gestion des intrants TB/VIH pour le contrôle et la validation des données SIGL (TB/VIH) | Nombre d'atelier trimestriel de coordination du comité régionale de gestion des intrants TB/VIH pour le contrôle et la validation des données SIGL (TB/VIH) organisé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mettre à la disposition des prestataires un système de référence et de contre référence entre les structures de PEC des PVVIH et les centres anti TB | Nombre de structures de PEC des PVVIH et les centres anti TB disposant d'un système de référence et contre référence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des supervisions pour les prestataires des structures assurant la prise en charge TB et VIH y compris le centre de référence | Nombre prestataires des structures de prises en charges ayant bénéficié de supervision | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 2.2.3 : 8 849 PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) ont bénéficié d’un dépistage actif et d’une prise en charge de l’hépatite B et C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.2.3.1 : Renforcement des capacités des laboratoires et des prestataires pour le dépistage actif et la prise en charge des hépatites B et C chez les PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvisionner les laboratoires en réactifs pour le dépistage des hépatites B et C chez les PVVIH | nombre de réactifs pour le dépistage des hépatites B et C offert aux laboratoire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Approvisionner les centres de prise en charge en intrants nécessaires pour le traitement de 1956 cas de co-infection hépatite B et 1133 cas de co-infection d’Hépatite C | Nombre de centre approvisionné en intrant necessaire pour le traitement des cas de co-infection hépatite b et C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.2.3.2 : Mise en place d’un mécanisme d’exemption du paiement des soins pour le dépistage et la prise en charge de la coïnfection VIH – VHB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prendre en charge des cas de co-infection hépatite B et C chez les PVVIH au besoin | Nombre de Co-infectés VIH et hépatite sous ARV et traitement de l'hépatite | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.2.3.3 : Mise en place d’un mécanisme de surveillance et prévention des hépatites B et C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 2.3 : 60 % des PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) sous ARV ont une charge virale indétectable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.3.1 : 79.649 PVVIH ont bénéficié suivis biologiques 71.684 ont bénéfice de la charge virale d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.3.1.1 : Renforcement des capacités des techniciens de laboratoires et extension des laboratoires pour le suivi biologique des PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achat compteurs automatique de lymphocytes TCD4 TYPE poinT of Care et de compteurs Facscount | Nombre de compteurs automatique de lymphocytes TCD4 TYPE poinT of Care et de compteurs Facscount acheté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer la maintenance des compteurs de Lymphocytes T-CD4+ | Nombre de compteurs de Lymphocytes T-CD4+ entrenu en maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achat compteurs automatique de lymphocytes TCD4 TYPE FASCOUNT Tabligbo, Adakpamé, Adidogomé, Elavagon, Tohoun EVT Lomé | Nombre de compteurs automatique de lymphocytes TCD4 TYPE FASCOUNT acheté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer les salaires du personnel des sites de PEC et de dispensation des secteurs publics et communautaires (12 médecins, 26 assistants médicaux, 18 psychologues, 39 agents de dispensation; 2 Ingénieurs des travaux biologiques, 55 Opérateurs de Saisie) | Nombre de structure ayant bénéficié d'un appui en personnels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Acquérir des équipements pour réaliser la CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réhabiliter le CNR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former/Mettre à jour les connaissances de des techniciens de laboratoire en technique de réalisation des différents bilans chez les PVVIH | Nombre de techniciens de laboratoire formé en technique de réalisation des différents bilan chez les PVVIH | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Former des prestataires des laboratoires en technique de dosage de la charge virale | Nombre de techniciens de laboratoire formé en dosage de la charge virale | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 2.3.1.2 : Mise en place d’un mécanisme national de contrôle qualité et de suivi du réseau de laboratoire pour l’offre des services d’analyse médicales biologiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrôle qualité post-marketing | nombre de contrôles post marketing effectués | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.3.1.3 : Renforcement du dispositif d’approvisionnement et de distribution des intrants (réactifs et consommables) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acquérir des réactifs et consommables pour le comptage des CD4 dans le suivi des PvVIH (adultes et enfants) | nombre de réactif pour comptage CD4 acheté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Approvisionner le laboratoire du CNR en réactifs et consommables pour la réalisation des CV pour le suivi des enfants et adultes infectés par le VIH | nombre de réactif pour la réalisation de la CV offert au CNR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Assurer les bilans de suivi biologique régulier pour les PvVIH (adultes et enfants) suivis dans les centres de prise en charge | Nombre de PVVIH ayant réalisé les bilans de suivi biologique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 2.3.2 : 65.376 PVVIH sous ARV sont maintenus dans le système de soins 24 mois après leur mise sous traitement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.3.2.1 : Renforcement de l’éducation thérapeutique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des séances d'éducation thérapeutiques pour les adultes et enfants PvVIH suivis dans les structures de prise en charge | Nombre de PVVIH adulte et enfant ayant participé à des séances d'éducation thérapeutique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.3.2.2 : Sensibilisation et formation des prestataires sur les questions relatives à la stigmatisation et la discrimination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.3.2.3 : Mobilisation et implication communautaire pour le soutien psychologique et social aux PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 2.4 :Effet 2.4 : 60% des PVVIH et des OEV bénéficient d’une prise en charge psychosociale et économique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.4.1 : 81720 PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) ont bénéficié d’une prise en charge psychologique et sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.1.1 : Mobilisation et implication communautaire pour le soutien psychologique et social aux PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer les activités de PEC psychosociale des PVVIH dans les structures de prise en charge publiques, privées, associatives et confessionnelles | Nombre de PVVIH ayant bénéficié des activités de PEC psychosocial | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.4.1.2 : Renforcement et définition de la Prise en charge psychologique et sociale avec un référentiel de connaissance de compétence et organisationnel pour les médiateurs et accompagnateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer et vulgariser un document de normes et procédures en matière de PEC psychosocial des PVVIH | Document de normes et procédures en matière de PEC psychosocial des PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.1.3 : Vulgarisation de la loi portant protection des personnes en matière du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.1.4 : Renforcement des activités de l’observatoire dans la prévention de la stigmatisation/discrimination et la prise en charge des victimes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.1.5 : Renforcement du dispositif de recherche des perdus de vue (Visite à domicile) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assurer le salaire des 50 médiateurs pour la PEC | Nombre de médiateurs/médiatrices assurant la médiation chez les PVVIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Recruter 10 médiateurs pour améliorer l'accès au traitement, à l'adhérence et à la rétention des soins pour les HSH dépistés positifs ( Lomé) | Nombre de médiateurs/médiatrices assurant la médiation chez les HSH | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Recruter 3 médiateurs pour améliorer l'accès au traitement, l'adhérence et la rétention aux soins pour les PS dépistés positifs (Au total 03 médiateurs seront recrutés pour les structures associatives d’exécution à Sokodé, Atakpamé et Lomé en 2016. A partir du deuxième trimestre de 2017, les 04 médiateurs des autres projets (FHI 360, UNFPA) seront reversés au FM | Nombre de médiateurs/médiatrices assurant la médiation chez les PS | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Prod. 2.4.2 : 60 467 PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants infecté et affectés) ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.2.1 : Renforcement des capacités des structures pour le dépistage et la prise en charge de la malnutrition |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apporter un appui en personnels qualifiés aux structures de PEC psychosociale des PVVIH | Nombre de structure de dépistage et de priseen charge de la nutrition ayant bénéficié d'un appui en personnels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Former des acteurs au niveau communautaire en PEC psychosociale et nutritionnelle ainsi que le système de référencement | Nombre d'acteurs communautaires formés en PEC psychosociale et nutritionnelle ainsi que le système de référencement | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Offrir aux acteurs au niveau communautaires des kits nutritionnels destinés à des PVVIH | Nombre de PVVIH ayant bénéficié de kits nutritionnels | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.4.2.2 : Renforcement du soutien et appui nutritionnelle aux PVVIH démunis et enfants vulnérable y compris les OEV dénutries. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 2.4.3 : 15 727 OEV ont bénéficié des services de base essentiels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.3.1 : Renforcement des capacités des structures de PEC et des prestataires pour la prise en charge économique et alimentaire des OEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.3.2 : Renforcement des capacités des familles d’accueil des OEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des visites à domicile pour apporter un appui psychosocial et nutritionnel aux familles engagées pour accueillir des OEV | nombre de famille engagées pour accueillir des OEV ayant reçu de visite à domicile | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Assurer aux OEV les services essentiels de base | Nombre d'OEV ayant bénéficié des services essentiels de base | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.4.3.3 : Mobilisation communautaire pour la prise en charge des OEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des séances de sensibilisation de la communauté sur la PEC des OEV | Nombre de personnes sensibilisé sur la PEC des OEV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.4.3.4 : Accès des OEV aux services essentiels (éducation, soins médicaux, inscription au registre des naissances) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des séances foraines d’établissement des actes de naissances aux OEV nécessiteux | Nombre d'OEV assistés et ayant reçu d'acte de naissance | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 2.4.3.5 : Développement de plaidoyers pour un environnement favorable à la PEC des OEV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 2.4.3.6 : Soutien juridique aux OEV et familles affectées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apporter à des acteurs dans le domaine des OEV l’appui nécessaire pour leur assurer un soutien juridique selon leurs besoins | Nombre d'OEV ayant reçu d'assistance juridique | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

AXE 3 : Renforcement de la gouvernance et de la gestion de la réponse.

| Actvite suivant les produits, effets et impacts | Indicateurs | Périodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  |
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Impact 3 : La gouvernance de la réponse nationale au VIH et au sida est performante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 3.1 : Les organes de coordination aux niveaux central, décentralisé et sectoriel assurent efficacement le leadership et la coordination de la réponse nationale au VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.1.1 : 100% des organes de coordination (CNLS, SP/CNLS, 6 CRLS, 35 CPLS, CMLS) ont leurs capacités renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.1.1.1 : Renforcement du cadre réglementaire en matière de la riposte contre le VIH pour la mise en œuvre de l’application du décret portant création du CNLS-IST. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réviser les textes mettant en place les organes de coordination de la réponse nationale | Texte révisé de mise en place des organes de coordination de la réponse nationale disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faire le plaidoyer pour l’inscription de la lutte contre le sida dans les lettres de mission de chaque département ministériel | nombre de départenement ministériel disposant la lutte contre le sida dans leurs lettres de mission | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 3.1.1.2 : Renforcement des capacités de gestion des organes de coordination de la riposte nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des réunions semestrielles d’estimation des besoins en ARV | les quantitifacion semestrielles des besoins disponibles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Faire le plaidoyer pour rendre opérationnels les organes de coordination | nombre d'organes de coordination opérationnel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 3.1.1.3 : Renforcement de la coordination des structures décentralisées de lutte contre le VIH/sida (SP/CRLS ; SP/CPLS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renforcer l’organisation de quarante et deux (42) structures de coordination au niveau central et au niveau décentralisé (régions et préfectures) | nombre de structures de coordination au niveau central et au niveau décentralisé renforcé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser une mission de supervision trimestrielle intégrée de 10 jours du niveau district vers les USP (Equipe: points focaux districts TB et VIH,1 PF/PTME et chargé SNIS) | Nombre de'USP ayant bénéficié des supervisions intégrés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser au niveau régional une revue annuelle des activités de prise en charge médicale VIH et TB (prescripteurs, parrains, comités thérapeutiques, pharmaciens et dispensateurs d'ARV; point focal TB Technicien supérieur de laboratoire et point focal VIH et PTME) | analyse annuelles des activités de prise en charge médicale VIH et TB (prescripteurs, parrains, comités thérapeutiques, pharmaciens et dispensateurs d'ARV; point focal TB Technicien supérieur de laboratoire et point focal VIH et PTME) est disponibles |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Organiser des missions de supervision trimestrielles de la gestion des intrants du niveau central vers les 6 régions (TB/VIH) | Nombre de régions ayant bénéficié de supervisions de la gestion des intrants | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des missions trimestrielles de coaching des prestataires dans le cadre du suivi des activités de prise en charge des femmes enceintes ; mères et enfants exposés et infectés par la TB et le VIH | Nombre de prestataires ayant bénéficié de coaching dans le cadre du suivi des activités de prise en charge des femmes enceintes ; mères et enfants exposés et infectés par la TB et le VIH | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser des missions bimestrielles de supervision des sites de dispensation par les mentors | Nombre de site de dispensation ayant bénéficiés de supervision des mantors | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prod. 3.1.2 : Les parties prenantes participent à la réponse nationale au VIH et utilisent de façon optimale les ressources pour créer les services de qualité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.1.2.1 : Renforcement des capacités des parties prenante (Secteur public, privé et de la société civile) de la lutte contre le VIH (ressources humaines, formation en planification/gestion de projets, …) fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des réunions de concertation et de partage d’information entre les parties prenantes |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 3.1.2.2 : Renforcement de la coordination des parties prenantes de la lutte contre le VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.1.2.3 : Développement de partenariats intra et intersectoriels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.1.2.4 : Elaboration et mise en œuvre des plans opérationnels multisectoriels régionaux et de districts découlant du plan stratégique national, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apporter un appui technique et financier à tous les secteurs pour l’élaboration des plans sectoriels | nombre de secteurs ayant bénéficié d'un appui technique ou financier pour l'élaboration de leurs plans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Superviser la mise en œuvre des différents plans opérationnels et plans de travail annuel élaborés | les rapports annuels du niveau de mise en œuvre des plans opérationnels et plan de travail disponibles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Elaborer et/ou réviser le plan opérationnel à travers le recrutement des consultants nationaux | Plan opérationnel disponible |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Oragniser la validation du plan opérationnel découlant du plan stratégique national |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Reproduire et diffusé le plan oéprationnel découlant du plan stratégique national |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Strat. 3.1.2.5 : Elaboration et financement du Plan national d’assistance technique et financière |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des activités de mobilisation des ressources privées, publiques, communautaires au niveau national et international | Nombre activités de mobilisation des ressources privées, publiques, communautaires au niveau national et international réalisés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 3.1.2.6 : Révision à mi-parcours du PSN 2016-2020 et élaboration du nouveau PSN post 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réviser le plan stratégique à travers le recrutement des consultants nationaux | Le plan stratégique révisé est diponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Oragniser la validation du plan stratégique national |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Effet 3.2 : Tous les acteurs utilisent à temps réel l’information stratégique pour orienter la réponse au VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.2.1 : Les données de routine liées à la gestion du plan stratégique sont générées régulièrement à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.1.1 : Renforcement des capacités des acteurs y compris de la société civile à tous les niveaux en suivi & évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doter les structures en consommables et outils (carnets, registres…) nécessaires pour la prise en charge des PVVIH | Nombre d'outils nécessaires pour la prise en charge des PVVIHofferts aux structures | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser la revue annuelle des données du SNIS (2/région, 2/district, 2 PNLS et 2 PNLT,2 PNLP, 02 DSF, 02 DEpi, 02 Nutrition, 01 DSC, 05 Directions centrales, 02 DGEPIS, 5 partenaires) | L'analyse annuelle des données du SNIS est disponible |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |
| Organiser des missions semestrielles pour le contrôle et vérification des données programmatiques | le contrôle et la vérification des données programmatiques sont disponibles |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Organiser des audits annuels sur la qualité des données | les audits annuels sur la qualité des données sont disponibles | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser un atelier d'élaboration et de validation des outils harmonisés du SNIS | les outils hamonisés du SNIS sont disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser en 01 sessions de 03 jours la formation des 05 membres du pool SNIS régional (M&E, chargé statistique, point focal VIH, point focal TB, point focal paludisme) sur les outils harmonisés et les manuels de procédures à tous les niveaux | Nombre des membres du pool du SNIS formés sur les outils et les manuels de procédures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un guide national de supervision intégrée des interventions (TB/VIH/DISER) | Guide national de supervision intégrée des interventions (TB/VIH/DISER) est disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser en 02 jours à Lomé un atelier de validation du guide national de supervision (TB/VIH/DISER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reprographier le guide national de supervision de toutes les interventions (TB/VIH/DISER) | Nombre du guide national de supervision intégrée des interventions (TB/VIH/DISER) reproduit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produire et déployer les outils harmonisés de la DSNISI | Nombre d'outils harmonisés produit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Réviser et reprographier les différents manuels (du dispensateur, de gestion des intrants) | Nombre de manuels (du dispensateur, de gestion des intrants) reproduite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.1.2 : Mise en place d’un mécanisme de suivi (plan et manuel de suivi-évaluation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.2.2 : Les données du système de surveillance et de recherche sont générées régulièrement à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.2.1 : Renforcement du plan de surveillance et de recherche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.2.2 : Renforcement des capacités des acteurs pour la surveillance et la recherche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.2.3 : Mise en œuvre des activités de surveillance et de recherche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L'enquête de surveillance sentinelle chez les femmes enceintes en CPN chaque année, couplée un an sur deux avec une enquête socio-comportementale | les résultats de enquête de surveillance sentinelle chez les femmes enceintes en CPN chaque année, couplée un an sur deux avec une enquête socio-comportementale sont disponibles chaques année |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en œuvre les activités de surveillance de la pharmacoresistance (résistance chez les enfants infectés nés de mères séropositives, résistance chez les patients nouvellement infectés âgés de 18 ans et plus, résistance chez les patients sous ARV âgés de 18 ans et plus, surveillance des indicateurs d'alerte précoce de la résistance aux ARV sur les 141 sites de PECM) | surveillance de la pharmacoresistance (résistance chez les enfants infectés nés de mères séropositives, résistance chez les patients nouvellement infectés âgés de 18 ans et plus, résistance chez les patients sous ARV âgés de 18 ans et plus, surveillance des indicateurs d'alerte précoce de la résistance aux ARV sur les 141 sites de PECM) sont réalisé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en œuvre des enquêtes et évaluations | les résultats des enquêtes et évaluations sont disponibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procéder à un recensement des PVVIH des files actives (sur 5 ans au moins) | la filles actives des PVVIH est actualisés à travers un recensement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser une étude sur le profil des prescriptions des ARV de 2012 à 2017 | les résultats de l' étude sur le profil des prescriptions des ARV de 2012 à 2017 sont disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réaliser des enquêtes annuelles sur les populations clés sur une période de 5 ans ; PS | les résultats des enquêtes annuelles sur les populations clés sont disponible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.2.4 : Définition de profil épidémiologique de chaque région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.2.3 : Les informations stratégiques sont disséminées régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.3.1 : Renforcement du mécanisme de dissémination des informations stratégiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.2.3.2 : Dissémination régulière de l’information stratégique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 3.3 : Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PSN sont gérées de manière efficace et efficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.3.1 : Les ressources mobilisées sont allouées de façon efficace et efficiente avec obligation de rendre compte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.1.1 : Plaidoyer pour la mobilisation des ressources (présidence de la république, parlement, PTF etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.1.2 : Allocation des ressources internes et externes y compris l’assistance technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.1.3 : Renforcement du mécanisme de gestion des ressources mobilisées et de l’obligation de rendre compte à tous les niveaux (outils de gestion, passation de marchés publics) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.1.4 : Développement de mécanisme innovant de mobilisation des ressources domestiques dans le cadre de partenariat public-privé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.1.5 : Redynamisation du forum des partenaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.3.2 : Les prestataires et bénéficiaires des services disposent de ressources adéquates et gèrent selon les règles de la bonne gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.2.1 : Mise en place d’un mécanisme d’acheminement des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.2.2 : Mise en place d’un dispositif de contrôle de l’utilisation effective des ressources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des audits périodiques des comptes des différents acteurs/structures des trois secteurs (public, privé et société civile) de mise en œuvre de la riposte au sida | les résultats des audits des comptes des différents acteurs/structures des trois secteurs (public, privé et société civile) de mise en œuvre de la riposte au sida sont disponible | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Prod. 3.3.3 : Le Forum des partenaires est opérationnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.3.1 : Plaidoyer pour le respect du cadre unique d'intervention en matière de VIH au Togo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des activités de plaidoyer au niveau de la présidence et du ministère de la santé pour une plus grande mobilisation des ressources internes pour la lutte contre l’infection à VIH et le sida | Montant des ressources internes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 3.3.3.2 : Application des textes régissant l’organisation et le fonctionnement du forum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser le forum des partenaires du Togo | Nombre de participant aux forum des partenaires |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
| Prod. 3.3.4 : Le Système de Gestion des Achats et Stockage intrants et médicaments est renforcé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.4.1 : Renforcement du mécanisme de quantification nationale des besoins en intrants et médicaments |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.4.2 : Amélioration du système d’approvisionnement et de distribution à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.4.3 : Renforcement des capacités des structures (Ressources Humaines en gestion GAS, capacité de Stockage, …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.3.4.4 : Mise en place d’une politique nationale de promotion et de distribution des préservatifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 3.4 :L’environnement sociopolitique et légal est favorable à l’amélioration de l’accès de service de qualité pour les populations qui en ont véritablement besoin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.4.1 : L’accès aux soins et services de santé des minorités sexuelles, des groupes à haut risque et des populations nécessiteuses est assuré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.4.1.1 : Développement des plaidoyers auprès des leaders communautaires et coutumiers contre les pesanteurs socio-culturelles et traditionnelles sur les questions des droits et VBG et pour un environnement favorable à la PEC juridique des PVVIH et des populations clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former les para juristes et forces de l'ordre en MARPS Friendly pour aider à la réduction de la stigmatisation | Nombre de para ristes et forces de l'ordre formé sur la réduction de la stigmatisation | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser un atelier de renforcement des capacités des PS en plaidoyer | Nombre de PS formé en en plaidoyer | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser les journées de sensibilisation sur la problématique des populations clés à l'intention des communautés : Police, leaders religieux; chefs coutumiers, agents admnistratifs et parlementaires | Nombres de leaders (Police, leaders religieux; chefs coutumiers, agents admnistratifs et parlementaires) sensibilisés sur la problématique des populations clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser des actions de plaidoyer au niveau des autorités du ministère en charge de la sécurité en vue de l’amélioration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA chez les usagers de drogue et de la prise en charge des victimes | Nombre d'autorités du ministère en charge de la sécurité sensibilisées sur l’amélioration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA chez les usagers de drogue et de la prise en charge des victimes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organiser 2 émissions sur les médias audio visuels publics et privés sur la loi portant protection des personnes en matière de VIH | Nombre d'émission sur sur les médias audio visuels publics et privés organisées sur la loi portant protection des personnes en matière de VIH |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
| Organiser les activités visant à sensibiliser 395450 hommes et femmes sur la loi portant protection des PVVIH à travers le pays | Nombre d'hommes et de femmes sensibilisés sur la loi portant protection des personnes en matière de VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.4.1.2 : Renforcement de l’application de la politique nationale de prévention, de prise en charge et protection des PVVIH et des populations clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strat. 3.4.1.3 : Renforcement des capacités des structures identitaires et des organisations des PVVIH en leadership, plaidoyer, en services juridiques complémentaires … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser un atelier de renforcement des capacités des PS en leadership | Nombre de PS formé en en leadership | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Strat. 3.4.1.4 : Extension de capacités de l’observatoire nationale de droits humains dans toutes les régions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Former en 03 jours 150 nouveaux bénévoles y compris les 12 conseillés ligne verte sur les notions de genre et droits humaines | Nombre de bénévoles formés sur les notions de genre et droits humaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concevoir et produire des affiches sur la stigmatisation/discrimination | Nombre d'affiches sur la stigmatisation/discrimination produit | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser 01 atelier d'information et de sensibilisation de 20 personnes ressources dans chaque région pour leur implication dans le dispositif de l'observatoire | Nombre de personnes ressources formés en vue de leur implication dans le dispositif de l'observatoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organiser 01 mission trimestrielle de l'observatoire en direction de chaque région | Nombre d'émission audiovisuellle organisées sur l'observatoire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Strat. 3.4.1.5 : Renforcement des capacités des magistrats, des avocats, des greffiers, des officiers de police judiciaire, des professionnels de la santé et des membres des OSC sur la loi portant protection des personnes en matière du VIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborer un module succinct de formation sur le genre et les droits humains à intégrer aux sessions de formation des prestataires des deux programmes (PNLS et PNLT) | Le module succinct de formation sur le genre et les droits humains à intégrer aux sessions de formation des prestataires des deux programmes (PNLS et PNLT) est disponible | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| former des acteurs des OSC /VIH sur la loi portant protection des personnes en matière du VIH et sur les services juridiques complémentaires | Nombre d'acteurs des OSC /VIH formés sur la loi portant protection des personnes en matière du VIH et sur les services juridiques complémentaires | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
| Organiser des séances d’orientation à l’endroit des magistrats, officiers de police judiciaire, avocats greffiers autres acteurs de la justice et personnels de santé sur la loi portant protection des PVVIH | Nombre des magistrats, officiers de police judiciaire, avocats greffiers autres acteurs de la justice et personnels de santé formés sur la loi portant protection des PVVIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Budget du plan opérationnel 2016 – 2018

Le financement du plan opérationnel 2014-2015 sera assuré par l’Etat Togolais et ses partenaires techniques et financiers (multilatéraux, bilatéraux, organisations et fondations internationales…). Le montant total pour les activités planifiées dans ce plan s’élève à 18 492921 244 F CFA pour l’année 2014 et à 24 425 395 074 FCFA pour 2015. Les paragraphes suivants donnent des détails sur le récapitulatif des budgets et des potentiels bailleurs et par année.

### Financement du Plan opérationnel 2014

Tableau 1 : Récapitulatifs budget 2014 par axe stratégique, fonds disponibles et à rechercher et par potentiels bailleurs

| Axes Stratégiques / Domaines D'intervention | Couts des Activités | Fonds Disponibles | Fonds à rechercher | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVENTION |
| IEC/CCC | 1 029 103 976 | 992 338 982 | 36 764 994 | Etat, FM, UNPA, USAID, UNESCO, Fondation GSK |
| Conseil et dépistage volontaire | 1 373 035 800 | 1 274 698 594 | 98 337 206 | Etat, FM, UNPA, IPPF, USAID, PSI |
| Préservatif | 1 137 351 035 | 995 603 255 | 141 747 780 | FM, UNPA, IPPF, USAID |
| PTME | 718 891 124 | 675 704 504 | 43 186 620 | Etat, FM, OMS, UNICEF, IPPF, GIP ESTHER, Plan-International |
| Sécurité Transfusionnelle | 396 890 000 | - | 396 890 000 | OMS |
| Prise en charge des IST | 694 264 648 | 670 808 095 | 23 456 553 | Etat, FM, OMS, IPPF, GIP ESTHER, BAD |
| Violences basées sur le genre | 721 641 000 | 696 922 279 | 24 718 721 | UNFPA, FHI360, Plan-International |
| TOTAL PREVENTION | 6 071 177 583 | 5 306 075 709 | 765 101 874 |  |
| PRISE EN CHARGE GLOBALE |
| Prise en charge médicale | 7 501 320 391 | 7 426 221 002 | 75 099 388 | Etat, FM, OMS, IPPF, GIP ESTHER, BAD |
| Accompagnement psychosocial | 718 129 000 | 636 533 229 | 81 595 771 | FM, IPPF, USAID |
| Soutien aux OEV | 880 045 500 | 785 057 649 | 94 987 851 | IPPF, Plan-International |
| TOTAL PRISE EN CHARGE GLOBALE | 9 099 494 891 | 8 847 811 880 | 251 683 011 |  |
| GOUVERNANCE |
| Coordination | 1 503 877 854 | 1 428 119 424 | 75 758 430 | Etat, PNUD, USAID, ONUSIDA |
| Suivi et Evaluation | 628 342 280 | 561 454 950 | 66 887 330 | Fondation GSK |
| Recherche | 233 040 798 | 177 902 877 | 55 137 921 | UNICEF, UNESCO, PNUD |
| TOTAL GOUVERNANCE | 2 365 260 932 | 2 167 477 251 | 197 783 681 |  |
| TOTAL | 17 535 933 405 | 16 321 364 840 | 1 214 568 565 |  |

### Financement du plan opérationnel 2015

Tableau 2 : Récapitulatifs budget 2015 par axe stratégique, fonds disponibles et à rechercher et par potentiels bailleurs

| Axes stratégiques / Domaines D'intervention | Couts des Activités | Fonds Disponibles | Fonds à rechercher | Sources |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREVENTION |
| IEC/CCC | 1 068 743 976 | 738 915 530 | 329 828 446 | Etat, FM, UNPA, USAID, UNESCO, Fondation GSK |
| Conseil et dépistage volontaire | 2 025 073 800 | 341 505 368 | 1 683 568 432 | Etat, FM, UNPA, IPPF, USAID, PSI |
| Préservatif | 838 623 950 | 732 838 922 | 105 785 028 | FM, UNPA, IPPF, USAID |
| PTME | 1 572 975 890 | 624 675 300 | 948 300 590 | Etat, FM, OMS, UNICEF, IPPF, GIP ESTHER; Plan-International |
| Sécurité Transfusionnelle | 380 350 000 | - | 380 350 000 | OMS |
| Prise en charge des IST | 1 465 781 138 | 499 497 175 | 966 283 963 | Etat, FM, OMS, IPPF, GIP ESTHER, BAD |
| Violences basées sur le genre | 1 076 462 000 | 32 813 683 | 1 043 648 317 | UNFPA, FHI360, Plan-International |
| TOTAL PREVENTION | 8 428 010 754 | 2 970 245 977 | 5 457 764 776 |  |
| PRISE EN CHARGE GLOBALE |
| Prise en charge médicale | 6 780 535 593 | 6 076 607 974 | 703 927 619 | Etat, FM, OMS, IPPF, GIP ESTHER, BAD |
| Accompagnement psychosocial | 1 158 869 000 | 786 313 072 | 372 555 928 | FM, IPPF, USAID |
| Soutien aux OEV | 403 527 000 | 219 973 209 | 183 553 791 | IPPF, Plan-International |
| TOTAL PRISE EN CHARGE GLOBALE | 8 342 931 593 | 7 082 894 254 | 1 260 037 339 |  |
| GOUVERNANCE |
| Coordination | 1 857 564 864 | 1 428 002 874 | 429 561 991 | Etat, PNUD, USAID, ONUSIDA |
| Suivi et Evaluation | 615 858 280 | 539 602 788 | 76 255 492 | Fondation GSK |
| Recherche | 233 040 798 | 132 470 054 | 100 570 744 | UNICEF, UNESCO, PNUD |
| TOTAL GOUVERNANCE | 2 706 463 942 | 2 100 075 716 | 606 388 227 |  |
| TOTAL PO 2015 | 19 477 406 289 | 12 153 215 947 | 7 324 190 342 |  |

### Représentation graphique des budgets par année et par axe stratégique

## Mise en œuvre du plan opérationnel

Les produits, les stratégies et les activités planifiées dans ce PO devront normalement servir à chaque région et districts sanitaires d’élaborer leur plan opérationnel annuel. Ce serait aussi une opportunité de renforcement des CRLS et par conséquent une certaine appropriation du PSN par les régions et les préfectures.

    - Coordination et suivi-évaluation

Les plans opérationnels seront pilotés par un Comité de Coordination composé du SP/CNLS, des représentants des différents Secteurs et ceux des comités ministériels de lutte contre l’infection. Il est chargé de la mobilisation des ressources, de l’appui à l’élaboration des plans opérationnels des secteurs et parties prenantes, du suivi-évaluation de la mise en œuvre des plans opérationnels et de la capitalisation des bonnes pratiques. Le SP/CNLS assure le Secrétariat du Comité de pilotage de mise en œuvre des plans opérationnels.

    - Comité technique

Le Comité Technique sera chargé de l’élaboration des plans opérationnels des secteurs et des parties prenantes et assure leur validation. Il veillera à l’alignement de ses plans opérationnels par rapport au présent plan opérationnel national 2016 et 2018. Le comité technique sera également chargé de faire le suivi de l’exécution des plans opérationnels des secteurs et parties prenantes. Le service de planification et de suivi et de suivi évaluation du SP/CNLS-IST joue le rôle du comité technique.

## Indicateurs de suivi et cadre de performance du plan opérationnel

Le suivi du plan opérationnel 2016 – 2018 sera réalisé à travers les indicateurs retenus à cet effet dans les tableaux ci-dessous. Les indicateurs à collecter sur les années du PSN serviront à mesurer le degré d’atteinte des cibles fixés dans le PSN. Un total d’environ 100 indicateurs ont été recensés pour l’ensemble des interventions prévus. Ces indicateurs seront renseignés à travers les rapports d’activités de routine des différents acteurs.

Pour mesurer la performance de la mise en œuvre du plan opérationnel au moins un indicateur a été retenu par produit. Sur base des résultats atteints en 2015, et prenant en compte la capacité de mobilisation des ressources et les fonds disponibles pour la mise en œuvre du PO 2016-2018, de nouvelles cibles plus adaptées à la réalité ont été fixées, qui si elles sont atteintes, pourraient conduire à une conclusion d’atteinte des objectifs du PSN. Les tableaux suivants illustrent les différents indicateurs, leur valeur en 2015, les nouvelles cibles à atteindre en 2016, 2017 et 2018 afin de prétendre à une atteinte des objectifs du PSN.

### Indicateurs de performance de l’Axe 1 « Renforcement de la prévention de l’infection à VIH »

| Niveau de résultat | Indicateurs | Périodes |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | Cible | réalisation | performance réalisée | cible | cible | cible |
| Impact 1 : Les nouvelles infections sont réduites de 50% dans la population générale d’ici 2020 |
| Effet 1.1 : 90% des populations clés adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020 |
| Prod. 1.1.1 : 34 272 701 unités de préservatifs (masculins et féminins) et 9 628 919 unités de gels lubrifiants sont offertes aux populations clés d’ici 2020 | Nombre de préservatifs distribués aux populations clés | 9822537 | 2 750 928 | 28% | 5 238 543 | 6 002 248 | 6 815 608 |
|  | Nombre de populations clés ayant bénéficié des préservatifs distribués | 12600 |  | 0% | 15 189 | 17 169 | 19 350 |
|  | Nombre de pairs éducateurs et leurs superviseurs formés parmis les populations clés pour la prévention du VIH | ND | 308 | #VALEUR! | 374 | 430 | 430 |
|  | Nombre de population clés sensibilisées sur le VIH | 32 538 | 97 803 | 301% | 15 189 | 17 169 | 19 350 |
|  | Nombre de population clés sensibilisées sur les VBG | 6 400 | 28 901 | 452% | 15 189 | 17 169 | 19 350 |
| Prod. 1.1.2 : 97 110 populations clés (10 055 PS, 7 479 HSH, 2 370 UDI et 3 948 Détenus) sont dépistés au VIH d’ici 2020 | Nombre de population clés dépistés aux VIH | 20 610 | 25 815 | 125% | 15 189 | 17 169 | 19 350 |
|  | Nombre de test de dépistage du VIH réalisées chez les population clés | 58 139 | 25 815 | 44% | 15 189 | 17 169 | 19 350 |
| Prod. 1.1.3 : 77 999 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les populations clés (40 350 PS, 20 942 HSH, 6 289 UDI et 10 417 Détenus) d’ici 2020 | Nombre de cas d'IST diagnostiqués et traités chez les populations clés | 17 348 | 1 785 | 10% | 16 658 | 16 631 | 16 165 |
|  | Nombre de prestataires des SA formé sur la stigmatisation et la discrémination des populations clés |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Effet 1.2 : 80% des Hommes, Femmes en uniforme et les populations mobiles adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020 |
| Prod. 1.2.1 : 6 249 175 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont offerts aux Hommes, Femmes en uniforme et populations mobiles d’ici 2020 | Nombre de préservatifs masculins et féminins distribués aux hommes et aux femmes en uniforme et aux populations mobiles | 11 053 422 | 873 415 | 8% | 966 243 | 1 108 039 | 1 249 835 |
|  | Nombre d’hommes et de femmes en uniforme et de populations mobiles ayant bénéficié de préservatifs masculin | 33660 |  | 0% | 57 845 | 66 334 | 74 823 |
| Prod. 1.2.2 : 61 613 Hommes, Femmes en uniforme et 312 500 populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) sont dépistés au VIH d’ici 2020 | Nombre d’hommes et de femmes en uniforme et de populations mobiles ayant bénéficié de tests de dépistage du VIH | 55888 | 1569 | 3% | 57 845 | 66 334 | 74 823 |
|  | Nombre de tests réalisés chez les hommes et de femmes en uniforme et les populations mobiles | 56686 | 1569 | 3% | 57 845 | 66 334 | 74 823 |
| Prod. 1.2.3 : 27 181 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez 4 050 Hommes, Femmes en uniforme et 23 131 populations mobiles (Routier, transporteurs, réfugiés) d’ici 2020 | Nombre de cas d’IST diagnostiqués et traités correctement chez les hommes et les femmes en uniforme et les populations mobiles | 20713 |  | 0% | 5 335 | 5 581 | 5 632 |
|  | Nombre d’hommes et de femmes en uniforme et de populations mobiles ayant bénéficié de sensibilisation sur les violences basées sur le genre | 18142 | 1274 | 7% | 57 845 | 66 334 | 74 823 |
|  | Nombre d’hommes et de femmes en uniforme et de populations mobiles sensibilisés sur le VIH et les IST | 55888 | 17978 | 32% | 57 845 | 66 334 | 74 823 |
|  | Nombre de pairs éducateurs et leurs superviseurs formés parmis les hommes et de femmes en uniforme et de populations mobiles pour la prévention du VIH | ND | 332 | #VALEUR! | 332 | 332 | 332 |
| Effet 1.3 : 90% des enfants de 10 à 14 ans et des jeunes de 15 à 24ans adoptent des comportements à moindre risque au VIH d’ici 2020 |
| Prod. 1.3.1 : 890 442 des adolescents de 10-14 ans et 1 523 841 jeunes de 15 à 24 ans (774 834 filles et 749008 garçons) bénéficient des programmes de prévention du VIH et des IST d’ici 2020 | Nombre de jeunes sensibilisés sur le VIH et le Sida | 824 654 | 501 353 | 61% | 1 966 359 | 2 022 204 | 2 079 635 |
|  | Nombre de jeunes sensibilisés sur le VBG | ND | 57 979 | #VALEUR! | 1 966 359 | 2 022 204 | 2 079 635 |
|  | Nombre d'établissement assurant l’éducation en matière de VIH |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'enseigants formés sur le VIH et le sida en milieu scolaire et universitaire |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de Pairs éducateurs et leurs superviseurs formés en milieu jeunes |  | 4861 |  | 4861 | 5160 | 5160 |
| Prod. 1.3.2 : 152 206 jeunes de 15 à 24 ans sont dépistés au VIH d’ici 2020 | Nombre de jeunes ayant bénéficié du test de dépistage du VIH | 395 834 | 145 592 | 37% | 28 760 | 29 577 | 30 417 |
|  | Nombre de tests de dépistage réalisé chez les jeunes | 852 289 | 145 592 | 17% | 28 760 | 29 577 | 30 417 |
| Prod. 1.3.3 : 44 030 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les jeunes de 15 à 24 ans d’ici 2020 | Nombre de cas d’IST diagnostiqués et traités correctement chez les jeunes | 35 806 |  | 0% | 8 320 | 8 556 | 8 799 |
| Prod. 1.3.4 : 2 606 212 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont offerts aux jeunes de 15 à 24 ans d’ici 2020 | Nombre de préservatifs masculins et féminins distribués aux jeunes | 10 499 351 | 3 884 760 | 37% | 3 884 760 | 3 995 087 | 4 108 548 |
| Effet 1.4 : 33 % de la population générale connaissent leur statut sérologique au VIH d’ici 2020 |
| Prod. 1.4.1 : 2 732 504 personnes sont dépistées au VIH dans la population générale d’ici 2020 | Nombre d'hommes et de femmes sensibilisés sur le VIH et le dépistage du VIH | ND | 48 445 | #VALEUR! | 311 770 | 366 705 | 424 276 |
|  | Nombre d'hommes et de femmes sensibilisés sur le VBG | ND | 2 000 | #VALEUR! | 311 770 | 366 705 | 424 276 |
|  | Nombre d'hommes et de femmes dépistés du VIH |  |  | #DIV/0! | 311 770 | 366 705 | 424 276 |
|  | Nombre de Pairs éducateurs et leurs superviseurs (ASC) formés dans la populations générale |  | 4385 |  | 4385 | 4385 | 4385 |
|  | Nombre de préservatifs masculins et féminins distribués aux femmes de 15-49 ans | ND | 10 655 362 |  |  |  |  |
| Effet 1.5 : 90 % des femmes 15-49 ans adoptent des comportements à moindre risque au VIH |
| Prod. 1.5.1 : 1 564 930 femmes de 15-49 ans sont dépisté au VIH d’ici 2020 | Nombre de femmes de 15-49 ans sensibilisées sur la SSR/VIH | 924 068 | 365332 | 40% | 1 645 908 | 1 692 652 | 1 740 723 |
|  | Nombre de femmes de 15-49 ans sensibilisées sur les violences basées sur le genre. | 845 745 | 18 976 | 2% | 1 645 908 | 1 692 652 | 1 740 723 |
|  | Nombre de tests de dépistage réalisés chez les femmes de 15-49 ans | 1 794 285 | 272 289 | 15% | 443 559 | 456 156 | 469 111 |
|  | Nombre de femmes de 15 - 49 ans dépisté au VIH | 1 196 190 | 272 289 | 23% | 295 706 | 304 104 | 312 741 |
| Prod. 1.5.2 : 29 457 501 unités de préservatifs (masculins et féminins) sont distribués aux femmes de 15-49 d’ici 2020 | Nombre de préservatifs masculins et féminins distribués aux femmes de 15-49 ans | 3 032 678 | 667 189 | 22% | 5 566 231 | 5 724 312 | 5 886 882 |
|  | Nombre de points de ventes disponibles |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de pairs éducateurs et superviseurs formés chez les femmes de 15 - 49 ans pour la prévention du VIH |  | 3900 |  | 3900 | 3900 | 3900 |
| Prod. 1.5.3 : 200 628 cas d’IST sont diagnostiqués et traités chez les femmes de 15-49 ans d’ici 2020 | Nombre de cas d’IST diagnostiqués et traités chez les femmes de 15-49 ans | 51 356 |  | 0% | 51 023 | 45 913 | 40 472 |
|  | Nombre de prestataires formé en disagnostic et prise en charge des IST |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de femme victimes de violences basées sur le genre ayant bénéficié d'une prise en charge psychologique | 76033 |  | 0% |  |  |  |
|  | Nombre de femme victimes de violences basées sur le genre ayant bénéficié d'une prise en charge médicale |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de femme victimes de violences basées sur le genre ayant bénéficié d'une assistance juridique |  |  |  |  |  |  |
| Effet 1.6 : 90 % des femmes séropositives en âge de procréer adoptent une méthode de planification de leur choix dans le cadre de la double protection |
| Prod. 1.6.1 : 14 273 femmes séropositives ont accès au service de Planning Familial | Nombre de femmes séropositives en âge de procréer référées en planning familial | 13667 | 8078 | 59% |  |  |  |
|  | Nombre de préservatif distribués aux femmes séropositives |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de femmes séropositives au VIH en âge de procréer sous contraceptif moderne | 13667 | 3837 | 28% | 1 970 | 2 055 | 2 085 |
|  | Nombre de prestatairedes structures de prise en charge des PVVIH formés en technologie contraceptive pour les méthodes de longue durée |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Effet 1.7 : La proportion de femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV augmentera de 87,4% à 98 % d’ici 2020. |
| Prod. 1.7.1 : 19 643 femmes enceintes séropositives ont bénéficié du protocole d’un traitement ARV d’ici 2020 | Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié du test VIH | 320475 | 210779 | 66% |  |  |  |
|  | Nombre de femmes enceintes séropositives ayant bénéficié du comptage des CD4 | 5 100 | 948 | 19% | 4 667 | 4 336 | 3 647 |
|  | Nombre de femmes enceintes séropositives ayant bénéficié des interventions obstétricales sûres | 2 160 | 21 | 1% |  |  |  |
|  | Nombre de femmes enceintes séropositives sous ARV | 5 100 | 4 642 | 91% | 9 174 | 8 743 | 8 103 |
|  | Nombre de femmes enceintes séropositives et leurs partenaires ayant participé au réunion d'éducation thérapeutique dans les sites PTME |  |  | #DIV/0! | 9 334 | 8 672 | 7 294 |
|  | Nombre de nouveaux sites PTME acrédité |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de prestataires des PTME/PF/SMI formé |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Effet 1.8 : 95% des enfants issus de la PTME ont la sérologie VIH négative à 18_ mois après la naissance d’ici 2020 |
| Prod. 1.8.1 : 14 679 nouveau-nés nés de mères séropositives sont sous cotrimoxazole | Nombre de nouveau-nés de mères séropositives mis sous cotrimoxazol | 5100 | 2570 | 50% | 3 267 | 3 122 | 2 735 |
|  | Nombre de femmes enceintes séropositives ayant bénéficié de visite à domicile |  |  | #DIV/0! | 9 174 | 8 743 | 8 103 |
| Prod. 1.8.2 : 21 330 couples mère-enfants issus du protocole PTME ont bénéficié de soutien nutritionnel | Nombre de couples mère-enfants ayant bénéficié de soutien nutritionnel | 5100 | 24 | 0% | 5 047 | 4 667 | 4 336 |
|  | Nombre de prestataires des services de maternité et de SMI/PF formés en prise en charge des nouveaux-nés de mères séropositives |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 1.8.3 : 6399 nouveau-nés nés de mères séropositives testés à la PCR1 et la sérologie au VIH à 18 mois d’âge | Nombre de nouveau-nés de mères séropositives ayant bénéficié de la PCR1 | 5100 | 2338 | 46% | 1 514 | 1 400 | 1 301 |
|  | Nombre de PCR fonctionnel |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de technicien de laboratoire formés pour les prélèvements pour le diagnostic précoce et autres techniques biologiques |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de nouveaux -nés de mères séropositives sous prophylaxie ARV | 5100 | 2915 | 57% | 9 174 | 8 743 | 8 103 |
| Prod. 1.8.4 : 1029 nouveau-nés nés de moins de un an de mères séropositives éligibles sont mis sous ARV | Nombre de nouveau-nés nés de mères séropositives éligibles mis sous ARV | 617 | 42 | 7% | 1 347 | 1 244 | 1 128 |
| Effet 1.9 : La sécurité transfusionnelle est passée de 80% à 100% d’ici 2020 |
| Prod. 1.9.1 : 235 000 poches de sang primaires sécurisées d’ici 2020 | Nombre de poches de sang et dérivés sécurisées | 50 050 |  | 0% |  |  |  |
|  | Proportion de donneurs bénévoles fidélisés | 80% |  | 0% |  |  |  |
|  | Nombre de personnes sensibilisé sur le don de sang |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de postes de collecte et de distribution de sang supplémentaire fonctionnels | 12 |  | 0% |  |  |  |
|  | nombres de prestataires formés sur les techniques de dépistages des différentes affections au cours du traitement de sang |  |  | #DIV/0! |  |  |  |

### Indicateurs de performance de l’Axe 2 « Intensification de la prise en charge globale »

| Impact 2 : La mortalité des PVVIH (adultes, adolescents, enfants) est réduite de 80% d’ici 2020 |
| --- |
| Effet 2.1 : La proportion des PVVIH (adultes, adolescents et enfants) qui optent pour le suivi en soins chroniques passe de 43 % à 90 % en 2020 |
| Prod. 2.1.1 : 88.499 personnes dépistées VIH+ sont enregistrées dans les structures de PEC | Nombre de personnes dépistées positives au VIH référées dans les structures de prise en charge | 29057 | 75 | 0% | 9 394 | 15 162 | 499 |
|  | Nombre donneurs de sang dépistés séropositifs au centre de transfusion sanguine admis dans les centre de prise en charge suite au référencement |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de personnes dépistées séropositives au VIH enregistrées dans les soins chroniques VIH et suivies dans les structures de prise en charge | 122202 | 62447 | 51% | 71 841 | 87 002 | 87 501 |
| Prod. 2.1.2 : Les PVVIH qui bénéficient de la prophylaxie IO passe de 5.921 à 9.559 en 2020 et 42.284 PVVIH ont bénéficié de traitements IO d’ici 2020 | Nombre de prophylaxies IO offertes aux PVVIH (adultes adolescents et enfants) | 28308 |  | 0% | 20 251 | 19 999 | 15 980 |
|  | Nombre d'agents de santé formés sur la prévention et la prise en charge des IO formés |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de technicien de laboratoire formés en technique de réalisation des différents bilans chez les PVVIH |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de traitements IO offerts aux PVVIH (adultes, adolescents et enfants) présentant une IO | 28308 | 23632 | 83% | 7 184 | 8 700 | 8 750 |
| Effet 2.2 : La proportion de PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) qui prennent les ARV augmente de 35% à au moins 81% en 2020 |
| Prod. 2.2.1 : Le nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) sous traitement ARV a augmenté de 48.607 en 2016 à 79.649 en 2020 | Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) sous traitement ARV | 56720 | 43603 | 77% | 48 607 | 58 866 | 66 420 |
|  | Nombre de prestataires formés en prise en charge globale des PVVIH |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombres de structures nouvellement acréditée |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 2.2.2 : 80% de PVVIH sous traitement ARV ont bénéficié de la recherche active de la tuberculose et 100% de tuberculeux bénéficient de dépistage actif du et d’une prise en charge thérapeutique des cas de coïnfection VIH/Tub d’ici 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de PVVIH dépisté pour la TB | 540 |  | 0% |  |  |  |
|  | Proportion des PVVIH/TB+ ayant réalisées les bilans pré-thérapeutiques | 100% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% |
|  | Proportion des PVVIH dépistées TB+ sous traitement antituberculeux |  |  | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% |
|  | Nombre de médiateurs/médiatrices issus de la communauté formés sur la prise en charge psychosociale afin d'appuyer les activités de PTME, dépistage et prise en charge TB et VIH |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 2.2.3 : 8 849 PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) ont bénéficié d’un dépistage actif et d’une prise en charge de l’hépatite B et C | Nombre de PVVIH (Adultes, Adolescents et enfants) ayant bénéficié d’un dépistage actif de l’hépatite B et C | 3544 | 36 | 1% |  |  |  |
|  | Nombre de Co-infectés VIH et hépatite sous ARV et traitement de l'hépatite |  |  | #DIV/0! | 71 841 | 87 002 | 87 501 |
| Effet 2.3 : 60 % des PVVIH (enfants, adolescents, femmes enceintes/allaitante, adultes, populations clés, co infectes TBVIH) sous ARV ont une charge virale indétectable |
| Prod. 2.3.1 : 79.649 PVVIH ont bénéficié suivis biologiques 71.684 ont bénéfice de la charge virale d’ici 2020 | Nombre comptage de CD4 offerts aux PVVIH (adultes, adolescents et enfants) | 77701 | 19870 | 26% | 48 607 | 58 866 | 66 420 |
|  | Nombre de suivis biologiques offerts aux PVVIH (adultes, adolescents et enfants) | 77701 | 9570 | 12% | 48 607 | 58 866 | 66 420 |
|  | Nombre de PVVIH (adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié d’une charge virale | 8508 | 956 | 11% | 17 960 | 34 801 | 46 959 |
|  | Nombre de techniciens de laboratoire formé en technique de réalisation des différents bilan chez les PVVIH |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre de techniciens de laboratoire formé en dosage de la charge virale |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 2.3.2 : 65.376 PVVIH sous ARV sont maintenus dans le système de soins 24 mois après leur mise sous traitement |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de PVVIH adulte et enfant ayant participé à des séances d'éducation thérapeutique |  |  | #DIV/0! | 9 721 | 11 773 | 13 284 |
| Effet 2.4 :Effet 2.4 : 60% des PVVIH et des OEV bénéficient d’une prise en charge psychosociale et économique |
| Prod. 2.4.1 : 81720 PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) ont bénéficié d’une prise en charge psychologique et sociale | Nombre de PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié d’une prise en charge psychosociale | 75430 | 84805 | 112% | 12 152 | 14 716 | 16 605 |
| Nombre de PVVIH ayant bénéficié des activités de PEC psychosocial | Nombre de médiateurs/médiatrices assurant la médiation chez les PVVIH |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 2.4.2 : 60 467 PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants infecté et affectés) ont bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle | Nombre de PVVIH (d’adultes, adolescents et enfants) ayant bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle | 75430 | 61147 | 81% | 10 273 | 12 441 | 12 513 |
| Prod. 2.4.3 : 15 727 OEV ont bénéficié des services de base essentiels | Nombre d’OEV ayant bénéficié des services de base essentiels | 32378 | 23658 | 73% | 15 599 | 15 602 | 15 650 |
|  | Nombre d'OEV assistés et ayant reçu d'acte de naissance |  |  | #DIV/0! |  |  |  |

### Indicateurs de performance de l’Axe 3 « Renforcement de la Gouvernance et Gestion de la Réponse »

| Impact 3 : La gouvernance de la réponse nationale au VIH et au sida est performante |
| --- |
| Effet 3.1 : Les organes de coordination aux niveaux central, décentralisé et sectoriel assurent efficacement le leadership et la coordination de la réponse nationale au VIH |
| Prod. 3.1.1 : 100% des organes de coordination (CNLS, SP/CNLS, 6 CRLS, 35 CPLS, CMLS) ont leurs capacités renforcées | Nombre d'organes de coordination dont les capacités sont renforcées | 42 |  | 0% | 42 | 42 | 42 |
|  | Texte révisé de mise en place des organes de coordination de la réponse nationale disponible |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | nombre de départenement ministériel disposant la lutte contre le sida dans leurs lettres de mission |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 3.1.2 : Les parties prenantes participent à la réponse nationale au VIH et utilisent de façon optimale les ressources pour créer les services de qualité |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre d'organes de coordination des parties prenantes des secteurs dont les capacités sont renforcées | 18 |  | 0% |  |  |  |
|  | Nombre activités de mobilisation des ressources privées, publiques, communautaires au niveau national et international réalisés |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Effet 3.2 : Tous les acteurs utilisent à temps réel l’information stratégique pour orienter la réponse au VIH |
| Prod. 3.2.1 : Les données de routine liées à la gestion du plan stratégique sont générées régulièrement à tous les niveaux | Nombre d'acteurs transmettant les rapports dans les délais et respectant le circuit de l'information | 42 |  | 0% |  |  |  |
|  | L'analyse annuelle des données du SNIS est disponible |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre des membres du pool du SNIS formés sur les outils et les manuels de procédures |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 3.2.2 : Les données du système de surveillance et de recherche sont générées régulièrement à tous les niveaux |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de rapports de surveillance et de recherche élaborés selon les périodicités convenues | 44 |  | 0% |  |  |  |
| Prod. 3.2.3 : Les informations stratégiques sont disséminées régulièrement |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 3.3 : Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PSN sont gérées de manière efficace et efficiente |
| Prod. 3.3.1 : Les ressources mobilisées sont allouées de façon efficace et efficiente avec obligation de rendre compte |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montant des ressources internes |  |  |  |  |  |  |
| Prod. 3.3.2 : Les prestataires et bénéficiaires des services disposent de ressources adéquates et gèrent selon les règles de la bonne gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |
|  | les résultats des audits des comptes des différents acteurs/structures des trois secteurs (public, privé et société civile) de mise en œuvre de la riposte au sida sont disponible |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 3.3.3 : Le Forum des partenaires est opérationnel | Nombre de participant aux forum des partenaires |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
| Prod. 3.3.4 : Le Système de Gestion des Achats et Stockage intrants et médicaments est renforcé |  |  |  |  |  |  |  |
| Effet 3.4 :L’environnement sociopolitique et légal est favorable à l’amélioration de l’accès de service de qualité pour les populations qui en ont véritablement besoin |
| Prod. 3.4.1 : L’accès aux soins et services de santé des minorités sexuelles, des groupes à haut risque et des populations nécessiteuses est assuré |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombres de leaders (Police, leaders religieux; chefs coutumiers, agents admnistratifs et parlementaires) sensibilisés sur la problématique des populations clés | ND | 8 | #VALEUR! |  |  |  |
|  | Nombre d'autorités du ministère en charge de la sécurité sensibilisées sur l’amélioration de la lutte contre les IST/VIH/SIDA chez les usagers de drogue et de la prise en charge des victimes |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre d'hommes et de femmes sensibilisés sur la loi portant protection des personnes en matière de VIH | 395450 | 30920 | 8% |  |  |  |
|  | Nombre depersonnes victimes de stigmatisation et de discrimination ayant bénéficié d'une prise en charge psychologique |  |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | Nombre depersonnes victimes de stigmatisation et de discrimination ayant bénéficié d'une prise en charge médicale |  | 195 |  |  |  |  |
|  | Nombre de personnes victimes de stigmatisation et de discrimination ayant bénéficié d'une assistance juridique |  | 404 |  |  |  |  |

# RISQUES ET HYPOTHESES

Des facteurs externes et/ou internes sur lesquels les acteurs n’ont pas de contrôle peuvent entraver la bonne implémentation des activités du PO. Le tableau ci-dessous représente des éventuels risques durant la période d’exécution et des hypothèses pour les minimiser

| RISQUES | ACTIONS EVENTUELLES POUR REDUIRE LES RISQUES ET LEUR IMPACT SUR L’ATTEINTE DES RESULTATS |
| --- | --- |
| PLANIFICATION |
| Faible appropriation du processus par les principaux acteurs | Plaidoyer |
| Insuffisance des ressources pour la mise en œuvre des PO | Plaidoyer Mobilisation des ressources financières et humaines pour la conception des outils |
| Faible décentralisation | Plaidoyer Implication des structures décentralisées dans le processus, Renforcement de leur capacité en ressources (Humaines, matérielles et financières) |
| GESTION PROGRAMMATIQUE ET GOUVERNANCE |
| Faible engagement politique | Plaidoyer, mise en place d’un cadre de concertation, intégration des questions de suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre du PSN au Conseil des Ministres et dans les débats à l’Assemblée Nationale |
| Faible mobilisation des ressources internes | Plaidoyer pour la mobilisation des ressources internes à travers des mécanismes innovants |
| Retard dans le démarrage de la mise en œuvre du PO | Veiller à un strict respect de la feuille de route et des autres étapes d’opérationnalisation de PSN |
| Situation politique (années électorales) | Intégrer dans le Plan National d’Urgence, les activités d’urgence en matière de lutte contre le sida |
| GESTION FIDUCIAIRE |
| Faiblesse dans le financement des Plans opérationnels et sectoriels | Plaidoyer et respect des calendriers d’élaboration des Plans opérationnels, d’évaluation Organisation régulière des réunions de mobilisation des ressources |
| Insuffisance en ressources humaines dans le domaine de la gestion financière | Elaborer un plan d’assistance technique et y insérer le renforcement des capacités en ressources humaines dans le domaine de la gestion financière |
| Arrêt du financement des partenaires | Bonne Gouvernance et mobilisation de ressources internes |
| GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES |
| Rupture de stocks de médicaments/produits médicaux | Bonne Gouvernance, Plan GAS, mettre en place un comité de quantification avec une large représentation |
| Détournements/vols/perte de médicaments/produits médicaux | Bonne Gouvernance Mettre en place des outils de gestion des intrants, développer un mécanisme d’évaluation périodique de la gestion des stocks à tous les niveaux |
| SUIVI & EVALUATION |
| Manque de ressources pour l’élaboration des outils de collecte des données | Plaidoyer pour le financement de l’élaboration des outils révisés pour la collecte des données |
| Non disponibilité/mauvaise qualité des données de routine | Renforcer les capacités des acteurs du S&E à tous les niveaux Harmoniser et simplifier les outils de S&E |
| Non disponibilité des données sur les produits | Plaidoyer pour la production Développer un circuit de l’information pour tous les secteurs |

# ANNEXES

Liste des participants à l’atelier de validation du PO 2016-2018

--------------------------------------------------

XXXXX, du xxxxxxxx 2016 à xxxxxx

--------------------

42

# Footnotes

QUIBB :

Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH chez les professionnelles du sexe et leurs clients au Togo. CNLS; 2015.

Enquête comportementale et de séroprévalence du VIH chez les utilisateurs de drogues au Togo en 2011. PNLS; 2012.

# Text boxes

REPUBLIQUE TOGOLAISE

----------------

Travail – Liberté – Patrie

Plan Opérationnel de Lutte contre
le Sida et les IST au Togo

2016-2018